| **สรุปผลสำเร็จของตัวชี้วัดของโครงการ สำนักวิชาการ (ครั้งที่ 1)****ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 ถึง วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2567** |
| --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **ตัวชี้วัดของโครงการ** | **หน่วยนับ** | **เป้าหมายของตัวชี้วัดของโครงการ****ปี 2567** | **ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการ** | **การบรรลุเป้าหมาย** **✓= บรรลุเป้าหมาย** **🗶 = ไม่บรรลุเป้าหมาย** | **หมายเหตุ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้และทักษะที่ดี พร้อมที่จะพัฒนาเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และยกระดับสมรรถนะวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต** |
| **S1\_1\_1.1(1) แผนงานปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง** |
| 1.1) โครงการมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 | - จำนวนผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 มากกว่า 500 คน | คน | จำนวนคน | จำนวน 518 คน | ✓= บรรลุเป้าหมาย |  |
| 1.2) โครงการจัดทำคู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567-2568 | จำนวนคู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567-2568 | เล่ม | จำนวน 3,050 เล่ม | จำนวน 3,050 เล่ม | ✓= บรรลุเป้าหมาย |  |
| 1.3) โครงการมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 | - ร้อยละของผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ AUN-QA | ร้อยละ | ≥80 | ผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.80 | ✓= บรรลุเป้าหมาย |  |
| - คะแนนความพึงพอใจที่มีต่อการจัดโครงการ | คะแนนเฉลี่ย | อย่างน้อย 3.51 |
| **S1\_1\_1.1(2) แผนงานพัฒนาทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 / TQF** |
| 2.1) โครงการพัฒนารูปแบบการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา | - ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจ กิจกรรมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และยกระดับสมรรถนะทักษะด้านการคิดอย่างมีระบบด้วย Mind Mapping | ร้อยละ | ≥80 | ผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100และมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.52 | ✓= บรรลุเป้าหมาย |  |
| - คะแนนความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ  | คะแนนเฉลี่ย | อย่างน้อย 3.51 |
| 2.2) โครงการกิจกรรมวันวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี | - จำนวนบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ | ร้อยละ | ≥ 80 | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 220 คนคิดเป็นร้อยละ 88และมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.85 | ✓= บรรลุเป้าหมาย |  |
| - คะแนนความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ  | คะแนนเฉลี่ย | อย่างน้อย 3.51 |
| **S1\_1\_1.1(4) แผนงานสหกิจศึกษาและฝึกงาน** |
| 4.1) โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา/CWIE | - ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะออกปฏิบัติสหกิจศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ | ร้อยละ | 100 | ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 80 และมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.42 | ✓= บรรลุเป้าหมาย |  |
| - ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่จะออกฝึกงานที่เข้าร่วมโครงการ  | ร้อยละ | อย่างน้อย 80 |
| - ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ | คะแนนเฉลี่ย | อย่างน้อย 3.51 |
| 4.2) โครงการส่งเสริมนักศึกษาประกวดโครงงานสหกิจศึกษา/CWIE | - ร้อยละของจำนวนผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาที่ออกปฏิบัติสหกิจศึกษา | ร้อยละ | 80 | เป็นไปตามแผน | ภาคการศึกษาฤดูร้อนวันอังคาร ที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| - ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงงานสหกิจศึกษา | ร้อยละ | 80 |
| - ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ | คะแนนเฉลี่ย | อย่างน้อย 3.51 |
| 4.3) โครงการสัมมนาเรื่อง การสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษารูปแบบ CWIE | - ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงงานสหกิจศึกษา | ร้อยละ | 80 | เป็นไปตามแผน | ภาคการศึกษาฤดูร้อนเดือน เมษายน พ.ศ. 2568 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| - ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ | คะแนนเฉลี่ย | อย่างน้อย 3.51 |
| **S1\_2\_2.1(5) แผนงานพัฒนาอาจารย์ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการ** |
| 5.1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ (ประชุม / สัมมนา / อบรม) | - บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาร้อยละ 90 ได้เข้ารับการอบรม/สัมมนาและศึกษาดูงาน อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี | ร้อยละ  | 90 | อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ตลอดปีการศึกษา 2567 |  | อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ตลอดปีการศึกษา 2567 |
| **S1\_2\_2.3(7) แผนงานพัฒนาการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพ** |
| 7.1) โครงการ KM DAY 2024 | - มีผลงานการจัดการความรู้ของคณะวิชา ศูนย์การศึกษา และหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดงาน KM DAY 2024 ร้อยละ 80 จากกลุ่มเป้าหมายจำนวน 18 ผลงาน (80%) | ร้อยละ | 80 | เป็นไปตามแผน | ภาคการศึกษาฤดูร้อนเดือน เมษายน พ.ศ. 2568 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| - การประเมินขวัญและกำลังใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม KM DAY 2024 มีผลการประเมินขวัญและกำลังใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม KM DAY 2024 ไม่น้อยกว่า 3.51 อยู่ในระดับดี | คะแนนเฉลี่ย | ไม่น้อยกว่า 3.51  |
| 7.2) โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธนบุรีประจำปีการศึกษา 2567 หัวข้อ เทคนิคการนำ Ai เข้ามาประยุุกต์ใช้ในการจัดการความรู้ | - มีบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งในมหาวิทยาลัยธนบุรีและออนไลน์จากวิทยาเขตภาคเหนือจังหวัดลำพูนไม่น้อยกว่า 80% ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด | ร้อยละ | 80 | เป็นไปตามแผน | ภาคการศึกษาฤดูร้อนเดือน เมษายน พ.ศ. 2568 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| - ผู้เข้าร่วมโครงการให้คะแนนความพึงพอใจต่อกิจกรรมและการฝึกอบรมในระดับ "ดี" ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 85% ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการดังแบบเสนอโครงการฯ | คะแนนเฉลี่ย | ไม่น้อยกว่า 85% |
| 7.3) โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่องการประยุกต์ใช้ AI กับการเรียนการสอน | - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด | ร้อยละ | 80 | เป็นไปตามแผน | ภาคการศึกษาฤดูร้อนเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| -ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าระดับที่ 3.5 | ค่าเฉลี่ย | ไม่น้อยกว่า 3.5 |  |  |  |
| 7.4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2567  | -ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม ไม่น้อยกว่า 85% จากแบบสอบถามหลังการอบรม | ค่าเฉลี่ย | ไม่น้อยกว่า 3.5 | คะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ย 4.71ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 35 คนคิดร้อยละ 80 เข้าร่วม 28 คน | ✓= บรรลุเป้าหมาย |  |
| -จำนวนผู้ที่สามารถลงทะเบียนและดำเนินการยื่นภาษีผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากรได้สำเร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% | ร้อยละ | ไม่น้อยกว่า 80 |
| **S1\_2\_2.4(12) แผนงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางตำแหน่งวิชาการ** |
| 12.1) โครงการอบรมความรู้และเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ | - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด | ร้อยละ  | 80 | เป็นไปตามแผน | ดำเนินโครงการตลอดปีการศึกษา 2567 | กำลังดำเนินการ |
| - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ร้อยละ  | 80 |
| 12.2) โครงการคลีนิคพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ | - บุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการเขียนผลงานวิชาการ | ร้อยละ | 80 | เป็นไปตามแผน | ดำเนินโครงการตลอดปีการศึกษา 2567 | กำลังดำเนินการ |
| ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าระดับที่ 3.5 | ค่าเฉลี่ย | ไม่น้อยกว่า 3.5 |
| **S1\_3\_3.1(13) แผนงานพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางไกล / ระบบออนไลน์ ให้ทันสมัย** |
| 13.1) โครงการรสอบเทียบโอน (CE) ปีการศึกษา 2567 ด้วยระบบออนไลน์ | - ร้อยละของจำนวนของผู้เข้าสอบของนักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบในรายวิชาเทียบโอน CE แบบออนไลน์ | ร้อยละ | 90 | เป็นไปตามแผน | ดำเนินโครงการตลอดปีการศึกษา 2567 | กำลังดำเนินการ |
| 13.2) โครงการพัฒนาบทเรียนสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ออนไลน์ | ร้อยละของจำนวนบทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาสำเร็จที่สามารถให้นักศึกษาเข้าเรียนออนไลน์ได้ | ร้อยละ | ≥ 80 | เป็นไปตามแผน | ภาคการศึกษาฤดูร้อนเดือน เมษายน พ.ศ. 2568 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| **S1\_6\_6.3(21) แผนงานสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า เสริมสร้างศักยภาพ** |
| 21.1) โครงการศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยธนบุรี | ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ | ร้อยละ | ≥ 80 | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตัวแทนศิษย์ 4 คณะ 21 หลักสูตรและมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.50 | ✓= บรรลุเป้าหมาย |  |
| มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าระดับที่ 3.5 | ค่าเฉลี่ย | ไม่น้อยกว่า 3.5 |
| **ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดของแผนงานในยุทธศาสตร์ที่ 1** |  |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่และให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม** |
| **S2\_6\_6.1(9) แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเชิงเขตพื้นที่** |
| 9.1) โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในเขตหนองแขม | - ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ | ร้อยละ | 90 | ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100 | อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ | กำลังดำเนินการ |
| - บุคคลหรือชุมชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการให้บริการวิชาการไปพัฒนาตนเองในด้านใดด้านหนึ่ง | ร้อยละ | ≥ 80 |
| 9.2) โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนโคกขาม | - ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ | ร้อยละ | 90 | ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100 | อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ | กำลังดำเนินการ |
| - บุคคลหรือชุมชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการให้บริการวิชาการไปพัฒนาตนเองในด้านใดด้านหนึ่ง | ร้อยละ | ≥ 80 |
| 9.3) โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนตามบริบทคณะวิชา | - ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ | ร้อยละ | 90 | ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100 | อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ | กำลังดำเนินการ |
| - บุคคลหรือชุมชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการให้บริการวิชาการไปพัฒนาตนเองในด้านใดด้านหนึ่ง | ร้อยละ | ≥ 80 |
| 9.4) โครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง | - ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ | ร้อยละ | 90 | 7 โรงเรียน ครู 52 นักเรียน 866 คนชุมชน 4 ชุมชน ๆ ละ 10 ครัวเรือน | ✓= บรรลุเป้าหมาย | 7 โรงเรียน4 ชุมชน |
| - บุคคลหรือชุมขนสามารถนำความรู้ที่ได้รับการให้บริการวิชาการไปพัฒนาตนเองในด้านใดด้านหนึ่ง | ร้อยละ | ≥ 80 |
| **ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดของแผนงานในยุทธศาสตร์ที่ 2** |  |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงและเป็นสากล** |
| **S4\_3\_3.1(3) แผนงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน** |
| 3.1) โครงการประกันคุณภาพหน่วยงาน สำนักวิชาการ | - ระบบประกันคุณภาพภายในมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน | ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | ดำเนินการตลอดปีการศึกษา 2567 | กำลังดำเนินการ |
| **ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดของแผนงานในยุทธศาสตร์ที่ 4** |  |  |
|  **ตัวชี้วัดของโครงการตามยุทธศาสตร์ทั้งหมดมีจำนวน ตัวชี้วัด** |  |  |
| **ตัวชี้วัดที่ประเมินได้มีจำนวน ตัวชี้วัด (มีข้อมูลการประเมินครบทุกตัวชี้วัด)**  |  |  |
| **ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายมีจำนวน ตัวชี้วัด** |  |  |
|  **ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายมีจำนวน ตัวชี้วัด** |  |  |
| **สรุป ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดของโครงการทั้งหมด เท่ากับ**  |  | **จากทั้งหมด****ตัวชี้วัด** |