**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่..2..)**

**สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี**

**ประจำภาคเรียนที่ 2/2567 ตั้งแต่วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ถึง วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้และทักษะที่ดี พร้อมที่จะพัฒนาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และยกระดับสมรรถนะวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต**

**กลยุทธ์ที่ 1 : การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต**

**มาตรการที่ 1.1 : จัดกลุ่มหลักสูตรเพื่อการพัฒนาตามกลุ่มที่ 5 มุ่งสู่การผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีความสามารถทางวิชาชีพระดับสูง หรือบัณฑิตสาขาจำเพาะ
 ตามความต้องการของประเทศ**

**แผนงาน : S1\_1\_1.1(1) แผนงานปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง**

| **โครงการ/วัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย** | **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณ** | **สถานะของโครงการ** | **วันที่ดำเนินการโครงการ** | **ปัญหา/อุปสรรค** | **แนวทางในการพัฒนา** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1) โครงการมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2567**วัตถุประสงค์**1. เพื่อมอบทุนเแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567**กลุ่มเป้าหมาย** - นักศึกษาประเภททุน 100% และ นักศึกษาประเภททุน 50% | **ตัวชี้วัด**- จำนวนผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 มากกว่า 500 คน | **ผลการดำเนินงาน**บรรลุเป้าหมาย**สรุป**🗹 บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด 🞏 ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด  | 10,000,000 | **สถานะของโครงการ**🗹 สิ้นสุดโครงการ🞏 กำลังดำเนินการ🞏 ยังไม่ได้ดำเนินการ**การปฏิบัติ**🗹 เป็นไปตามแผน🞏 ไม่เป็นไปตามแผน | ตลอดปีการศึกษา 2567 | 🞏 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน …………………🞏 อื่น ๆ………………… |  |
| 1.2) โครงการจัดทำคู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567-2568**วัตถุประสงค์**1. เพื่อมอบคู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567-2568 แก่นักศึกษาใหม่**กลุ่มเป้าหมาย** - นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567-2568 แก่นักศึกษาใหม่ | **ตัวชี้วัด**จำนวนคู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567-2568 จำนวน 3,050 เล่ม | **ผลการดำเนินงาน**ดำเนินการแจกคู่มือให้สาขาวิชาครบเรียบร้อยแล้ว**สรุป**🗹 บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด 🞏 ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด  | 282,480 | **สถานะของโครงการ**🗹 สิ้นสุดโครงการ🞏 กำลังดำเนินการ🞏 ยังไม่ได้ดำเนินการ**การปฏิบัติ**🗹 เป็นไปตามแผน🞏 ไม่เป็นไปตามแผน | ตลอดปีการศึกษา 2567 | 🞏 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน …………………🞏 อื่น ๆ………………… |  |
| 1.3) โครงการมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565**วัตถุประสงค์**1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565**กลุ่มเป้าหมาย** - ผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร เลขานุการหลักสูตร เลขานุการสาขาวิชา | **เป้าหมาย** 1. ผู้เข้าร่วมร้อยละ80มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ AUN-QA2. คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5**ตัวชี้วัด**1.ร้อยละของผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ AUN-QA2.คะแนนความพึงพอใจที่มีต่อการจัดโครงการ | **ผลการดำเนินงาน**มีทำแบบทดสอบทั้งหมด 45 คน ผ่านเกณฑ์จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลตามผลลัพธ์การเรียนรู้ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.80**สรุป**🗹 บรรลุเป้าหมาย 🞏 ไม่บรรลุเป้าหมาย | 50,000 | **สถานะของโครงการ**🗹 สิ้นสุดโครงการ🞏 กำลังดำเนินการ🞏 ยังไม่ได้ดำเนินการ**การปฏิบัติ**🞏 เป็นไปตามแผน🞏 ไม่เป็นไปตามแผน | ในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2567 | Template-การทำหลักสูตรตามมาตรฐานหลักสูตร2565ม.ธนบุรี | จัดโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ (OBE)มากยิ่งขึ้นสำหรับหลักสูตรต่อไป |

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้และทักษะที่ดี พร้อมที่จะพัฒนาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และยกระดับสมรรถนะวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต**

**กลยุทธ์ที่ 1 : การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต**

**มาตรการที่ 1.1 : จัดกลุ่มหลักสูตรเพื่อการพัฒนาตามกลุ่มที่ 5 มุ่งสู่การผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีความสามารถทางวิชาชีพระดับสูง หรือบัณฑิตสาขาจำเพาะ
 ตามความต้องการของประเทศ**

**แผนงาน : S1\_1\_1.1(2) แผนงานพัฒนาทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 / TQF**

| **โครงการ/วัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย** | **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณ** | **สถานะของโครงการ** | **วันที่ดำเนินการโครงการ** | **ปัญหา/อุปสรรค** | **แนวทางในการพัฒนา** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1) โครงการพัฒนารูปแบบการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา**วัตถุประสงค์**1. เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพ มีรูปแบบการจดบันทึกที่สร้างสรรค์และเสริมสร้างทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องที่สนุกสนานมากยิ่งขึ้น2. เพื่อสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพให้แก่คณาจารย์ มหาวิทยาลัยธนบุรี ให้สามารถออกแบบและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ3. Mind Mapping ทำให้มีทักษะด้านการคิดอย่างมีระบบยิ่งขึ้น**กลุ่มเป้าหมาย** - ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ | **ตัวชี้วัด**1. ผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจ กิจกรรมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และยกระดับสมรรถนะทักษะด้านการคิดอย่างมีระบบด้วย Mind Mapping2. คะแนนความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ อย่างน้อย 3.51 | **ผลการดำเนินงาน**เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 148 ท่าน และเข้าร่วมตอบแบบสอบถามจำนวน 122 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 82.43 และมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.52**สรุป**🗹 บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด 🞏 ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด  | 30,000 | **สถานะของโครงการ**🗹 สิ้นสุดโครงการ🞏 กำลังดำเนินการ🞏 ยังไม่ได้ดำเนินการ**การปฏิบัติ**🗹 เป็นไปตามแผน🞏 ไม่เป็นไปตามแผน | ในวันพุธ 24 กรกฎาคม 2567 | ระยะเวลาดำเนินกิจกรรมมีจำกัด | จัดกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการปฏิบัติงานเฉพาะศาสตร์ที่เรียน และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 |
| 2.2) โครงการกิจกรรมวันวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี**วัตถุประสงค์**1. เพื่อจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้หรือแสดงผลงานของนักศึกษาแต่ละคณะ สาขาวิชา แก่นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน2. เพื่อจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถทางวิชาการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ผลงานทางวิชาการด้านต่าง ๆ3. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนมากยิ่งขึ้น**กลุ่มเป้าหมาย** - ผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม หรือสนใจศึกษาต่อมหาวิทยาลัยธนบุรี | **ตัวชี้วัด**1. จำนวนบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 802. คะแนนความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ อย่างน้อย 3.51 | **ผลการดำเนินงาน**บรรลุเป้าหมาย**สรุป**🗹 บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด 🞏 ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด  | 400,000 | **สถานะของโครงการ**🗹 สิ้นสุดโครงการ🞏 กำลังดำเนินการ🞏 ยังไม่ได้ดำเนินการ**การปฏิบัติ**🗹 เป็นไปตามแผน🞏 ไม่เป็นไปตามแผน | วันพฤหัสบดี 19 ธันวาคม 2567 | 🞏 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน …………………🞏 อื่น ๆ………………… |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้และทักษะที่ดี พร้อมที่จะพัฒนาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และยกระดับสมรรถนะวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต**

**กลยุทธ์ที่ 1 : การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต**

**มาตรการที่ 1.1 : จัดกลุ่มหลักสูตรเพื่อการพัฒนาตามกลุ่มที่ 5 มุ่งสู่การผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีความสามารถทางวิชาชีพระดับสูง หรือบัณฑิตสาขาจำเพาะ
 ตามความต้องการของประเทศ**

**แผนงาน : S1\_1\_1.1(4) แผนงานสหกิจศึกษาและฝึกงาน**

| **โครงการ/วัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย** | **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณ** | **สถานะของโครงการ** | **วันที่ดำเนินการโครงการ** | **ปัญหา/อุปสรรค** | **แนวทางในการพัฒนา** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1) โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา/CWIE**วัตถุประสงค์**1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติสหกิจศึกษาและใช้เอกสารสหกิจศึกษาได้อย่างถูกต้อง2. เพื่อเตรียมพร้อมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรและสังคมการทำงานให้กับนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ3. เพื่อเตรียมพร้อมความด้านบุคลิกภาพให้กับนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ4. เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะที่ทำให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ**กลุ่มเป้าหมาย** - จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะออกปฏิบัติสหกิจศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 104 คน- จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะออกฝึกงานเข้าร่วมโครงการ จำนวน 73 คน | **ตัวชี้วัด**- ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะออกปฏิบัติสหกิจศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เท่ากับ ร้อยละ 100- ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่จะออกฝึกงานที่เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อยร้อยละ 80- ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 3.51 | **ผลการดำเนินงาน**- ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา/CWIE ในระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2567- จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะออกปฏิบัติสหกิจศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 100- จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะออกฝึกงานที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 100- ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการตามวัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.42**สรุป**🗹 บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด 🞏 ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด  | 74,900 | **สถานะของโครงการ**🗹 สิ้นสุดโครงการ🞏 กำลังดำเนินการ🞏 ยังไม่ได้ดำเนินการ**การปฏิบัติ**🗹 เป็นไปตามแผน🞏 ไม่เป็นไปตามแผน | ภาคเรียนที่1/2567วันที่ 7-8 เดือน ตุลาคม 2567 | 🞏 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน …………………🞏 อื่น ๆ………………… |  |
| 4.2) โครงการส่งเสริมนักศึกษาประกวดโครงงานสหกิจศึกษา/CWIE**วัตถุประสงค์**1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การคิดค้น การพัฒนาผลงานและการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการดำเนินงาน CWIE ในแต่ละหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลนวัตกรรมการดำเนินงาน CWIE ระหว่างหลักสูตร และเพื่อยกระดับการดำเนินงาน CWIE ของมหาวิทยาลัย3. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ยกย่องและชมเชยนักศึกษาที่สร้างสรรค์ผลงาน CWIE ของมหาวิทยาลัย4. เพื่อเป็นพื้นที่เผยแพร่และแสดงผลงาน กระบวนการนำไปสู่การเรียนรู้และการแบ่งปันที่ก่อให้เกิดการขยายผลอย่างยั่งยืนต่อไป5. เพื่อคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับส่งประกวดในระดับเครือข่าย**กลุ่มเป้าหมาย** - จำนวนผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาที่ออกปฏิบัติสหกิจศึกษา จำนวน 20 ผลงาน- จำนวนนักศึกษาและคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน | **ตัวชี้วัด**- ร้อยละของจำนวนผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาที่ออกปฏิบัติสหกิจศึกษาร้อยละ 80- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงงานสหกิจศึกษา ร้อยละ 80- ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 3.51 | **ผลการดำเนินงาน**ยังไม่ได้ดำเนินการ**สรุป**🞏 บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด 🞏 ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด  | 34,090 | **สถานะของโครงการ**🞏 สิ้นสุดโครงการ🞏 กำลังดำเนินการ🗹 ยังไม่ได้ดำเนินการ**การปฏิบัติ**🞏 เป็นไปตามแผน🞏 ไม่เป็นไปตามแผน | ภาคเรียนที่ 2/2567วันอังคาร ที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568 | 🞏 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน …………………🞏 อื่น ๆ………………… |  |
| 1) โครงการสัมมนาเรื่อง การสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษารูปแบบ CWIE**วัตถุประสงค์**1. เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยธนบุรีมีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษารูปแบบ CWIE**กลุ่มเป้าหมาย** - ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จํานวน 80 คน | **ตัวชี้วัด**- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงงานสหกิจศึกษา ร้อยละ 80- ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 3.51 | **ผลการดำเนินงาน**ยังไม่ได้ดำเนินการ**สรุป**🞏 บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด 🞏 ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด  | 39,300 | **สถานะของโครงการ**🞏 สิ้นสุดโครงการ🞏 กำลังดำเนินการ🗹 ยังไม่ได้ดำเนินการ**การปฏิบัติ**🞏 เป็นไปตามแผน🞏 ไม่เป็นไปตามแผน | ภาคเรียนที่ 2/2567เมษายน พ.ศ. 2568 | 🞏 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน …………………🞏 อื่น ๆ………………… |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้และทักษะที่ดี พร้อมที่จะพัฒนาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และยกระดับสมรรถนะวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต**

**กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาผู้สอน**

**มาตรการที่ 2.1 : การส่งเสริมประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ**

**แผนงาน :** **S1\_2\_2.1(5) แผนงานพัฒนาอาจารย์ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการ**

| **โครงการ/วัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย** | **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณ** | **สถานะของโครงการ** | **วันที่ดำเนินการโครงการ** | **ปัญหา/อุปสรรค** | **แนวทางในการพัฒนา** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ (ประชุม / สัมมนา / อบรม)**วัตถุประสงค์**1. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกันของบุคลากร2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองทั้งในด้านการปฏิบัติงานและด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน มาใช้เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ**กลุ่มเป้าหมาย** - บุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ | **ตัวชี้วัด**- บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาร้อยละ 90 ได้เข้ารับการอบรม/สัมมนาและศึกษาดูงาน อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี | **ผลการดำเนินงาน**อยู่ระหว่างดำเนินโครงการตลอดปีการศึกษา 2567**สรุป**🞏 บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด 🞏 ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด  | 200,000 | **สถานะของโครงการ**🞏 สิ้นสุดโครงการ🗹 กำลังดำเนินการ🞏 ยังไม่ได้ดำเนินการ**การปฏิบัติ**🗹 เป็นไปตามแผน🞏 ไม่เป็นไปตามแผน | ตลอดปีการศึกษา 2567 | 🞏 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน …………………🞏 อื่น ๆ………………… |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้และทักษะที่ดี พร้อมที่จะพัฒนาเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และยกระดับสมรรถนะวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต**

**กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาผู้สอน**

**มาตรการที่ 2.3 : การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการด้วยนวัตกรรมด้านการสอน**

**แผนงาน :** **S1\_2\_2.3(7) แผนงานพัฒนาการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพ**

| **โครงการ/วัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย** | **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณ** | **สถานะของโครงการ** | **วันที่ดำเนินการโครงการ** | **ปัญหา/อุปสรรค** | **แนวทางในการพัฒนา** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1) โครงการ KM DAY 2024**วัตถุประสงค์**1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและกำกับติดตามให้ทุกคณะและทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยธนบุรีมีการดำเนินการจัดการความรู ้อย่างเป็นระบบ2. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยธนบุรีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย3. เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถในการจัดการความรู้ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย4. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันภายในมหาวิทยาลัย**กลุ่มเป้าหมาย** - คณะวิชาของมหาวิทยาลัยธนบุรีและวิทยาเขตลำพูน- หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยธนบุรีจำนวน 6 คณะจำนวน 12 หน่วยงาน | **ตัวชี้วัด**- มีผลงานการจัดการความรู้ของคณะวิชา ศูนย์การศึกษา และหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดงาน KM DAY 2024 ร้อยละ 80 จากกลุ่มเป้าหมายจำนวน 18 ผลงาน (80%)- การประเมินขวัญและกำลังใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม KM DAY 2024 มีผลการประเมินขวัญและกำลังใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม KM DAY 2024 ไม่น้อยกว่า 3.51 อยู่ในระดับดี | **ผลการดำเนินงาน**ยังไม่ได้ดำเนินการ**สรุป**🞏 บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด 🞏 ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด  | 35,000 | **สถานะของโครงการ**🞏สิ้นสุดโครงการ🗹กำลังดำเนินการ🞏ยังไม่ได้ดำเนินการ**การปฏิบัติ**🞏 เป็นไปตามแผน🞏 ไม่เป็นไปตามแผน | ภาคเรียนที่ 2/2567เดือนเมษายนพ.ศ. 2568 | 🞏 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน …………………🞏 อื่น ๆ………………… |  |
| 7.2) โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธนบุรีประจำปีการศึกษา 2567 หัวข้อ เทคนิคการนำ Ai เข้ามาประยุุกต์ใช้ในการจัดการความรู้**วัตถุประสงค์**1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการความรู้โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล2. เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ของบุคลากรเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี AI ในการจัดการความรู้3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการจัดการความรู้4. เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และฝึกอบรมบุคลากรผ่านการฝึกปฏิบัติจริงและการเรียนรู้ออนไลน์5. เพื่อเพิ่มความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพจากเทคโนโลยี AI**กลุ่มเป้าหมาย** - บุคลากรทุกคณะวิชา และทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยธนบุรี จำนวน 120 คน | **ตัวชี้วัด**- มีบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งในมหาวิทยาลัยธนบุรีและออนไลน์จากวิทยาเขตภาคเหนือจังหวัดลำพูนไม่น้อยกว่า 80% ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด- ผู้เข้าร่วมโครงการให้คะแนนความพึงพอใจต่อกิจกรรมและการฝึกอบรมในระดับ "ดี" ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 85% ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการดังแบบเสนอโครงการฯ | **ผลการดำเนินงาน**ยังไม่ได้ดำเนินการ**สรุป**🞏 บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด 🞏 ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด  | 45,000 | **สถานะของโครงการ**🞏 สิ้นสุดโครงการ🗹 กำลังดำเนินการ🞏 ยังไม่ได้ดำเนินการ**การปฏิบัติ**🞏 เป็นไปตามแผน🞏 ไม่เป็นไปตามแผน | เดือน เมษายนพ.ศ. 2568 | 🞏 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน …………………🞏 อื่น ๆ………………… |  |
| 7.3) โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่องการประยุกต์ใช้ AI กับการเรียนการสอน**วัตถุประสงค์**1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพร้อมในการปรับตัวเมื่อเข้าสู่ยุคที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามามีบทบาทในการทำงาน2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างผลงานสื่อด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI)3. เพื่อแบ่งปันประสบการณ์จริงของผู้เชี่ยวชาญในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการสร้างสรรค์สื่อ4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถใช้ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้อย่างชาญฉลาด5. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาตระหนักถึงบทบาทของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในปัจจุบัน**กลุ่มเป้าหมาย** - ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา | **ตัวชี้วัด**- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | **ผลการดำเนินงาน**ยังไม่ได้ดำเนินการ**สรุป**🞏 บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด 🞏 ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด  | 40,000 | **สถานะของโครงการ**🞏 สิ้นสุดโครงการ🞏 กำลังดำเนินการ🗹 ยังไม่ได้ดำเนินการ**การปฏิบัติ**🞏 เป็นไปตามแผน🞏 ไม่เป็นไปตามแผน | เดือน เมษายน2568 | 🞏 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน …………………🞏 อื่น ๆ………………… |  |
| 7.4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2567  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้และทักษะที่ดี พร้อมที่จะพัฒนาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และยกระดับสมรรถนะวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต**

**กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาผู้สอน**

**มาตรการที่ 2.4 : พัฒนาทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรม/เทคโนโลยี**

**แผนงาน** : **S1\_2\_2.4(12) แผนงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางตำแหน่งวิชาการ**

| **โครงการ/วัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย** | **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณ** | **สถานะของโครงการ** | **วันที่ดำเนินการโครงการ** | **ปัญหา/อุปสรรค** | **แนวทางในการพัฒนา** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1) โครงการอบรมความรู้และเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ**วัตถุประสงค์**1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการสร้างผลงานทางวิชาการประเภท ตำรา หนังสือ และผลงานวิจัยในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานและมีคุณภาพ2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเขียนเอกสารประกอบคำสอน เอกสารคำสอนได้อย่างมีคุณภาพ3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น**กลุ่มเป้าหมาย** บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี | **ตัวชี้วัด**- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | **ผลการดำเนินงาน**อยู่ระหว่างดำเนินการตลอดปีการศึกษา 2567**สรุป**🞏 บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด 🞏 ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด  | 350,000 | **สถานะของโครงการ**🞏 สิ้นสุดโครงการ🗹 กำลังดำเนินการ🞏 ยังไม่ได้ดำเนินการ**การปฏิบัติ**🞏 เป็นไปตามแผน🞏 ไม่เป็นไปตามแผน | ตลอดปีการศึกษา 2567 | 🞏 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน …………………🞏 อื่น ๆ………………… |  |
| 12.2) โครงการคลีนิคพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ**วัตถุประสงค์**1. เพื่อกระตุ้นการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี2. เพื่อสร้างความตระหนักและความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองด้านการทำผลงานวิชาการเพื่อขอเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการทำผลงานวิชาการเพื่อขอเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ สามารถผลิตผลงานวิชาการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการขอเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการได้ครบถ้วนอย่างมีคุณภาพทันตามเวลาที่กำหนด**กลุ่มเป้าหมาย** บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี | **ตัวชี้วัด**- บุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการเขียนผลงานวิชาการ- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าระดับที่ 3.5 | **ผลการดำเนินงาน**อยู่ระหว่างดำเนินการตลอดปีการศึกษา 2567**สรุป**🞏 บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด 🞏 ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด  | 100,000 | **สถานะของโครงการ**🞏 สิ้นสุดโครงการ🗹 กำลังดำเนินการ🞏 ยังไม่ได้ดำเนินการ**การปฏิบัติ**🞏 เป็นไปตามแผน🞏 ไม่เป็นไปตามแผน | ตลอดปีการศึกษา 2567 | 🞏 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน …………………🞏 อื่น ๆ………………… |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้และทักษะที่ดี พร้อมที่จะพัฒนาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และยกระดับสมรรถนะวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต**

**กลยุทธ์ที่ 3 : การพัฒนาระบบและกระบวนการเรียนการสอน**

**มาตรการที่ 3.1 : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning**

**แผนงาน :** **S1\_3\_3.1(13) แผนงานพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางไกล / ระบบออนไลน์ ให้ทันสมัย**

| **โครงการ/วัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย** | **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณ** | **สถานะของโครงการ** | **วันที่ดำเนินการโครงการ** | **ปัญหา/อุปสรรค** | **แนวทางในการพัฒนา** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1) โครงการรสอบเทียบโอน (CE) ปีการศึกษา 2567 ด้วยระบบออนไลน์**วัตถุประสงค์**1. เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าเรียน (ติว) ก่อนการสอบในรายวิชาเทียบโอนความรู้ CE แบบออนไลน์2. เพื่อจัดสอบเทียบโอนความรู้ CE แบบออนไลน์**กลุ่มเป้าหมาย** นักศึกษาทุกชั้นปี | **ตัวชี้วัด**- จำนวนของผู้เข้าสอบจำนวนร้อยละ 90 ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบในรายวิชาเทียบโอน CE แบบออนไลน์ | **ผลการดำเนินงาน**อยู่ระหว่างการดำเนินการตลอดปีการศึกษา 2567**สรุป**🞏 บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด 🞏 ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด  | 300,000 | **สถานะของโครงการ**🞏 สิ้นสุดโครงการ🗹 กำลังดำเนินการ🞏 ยังไม่ได้ดำเนินการ**การปฏิบัติ**🞏 เป็นไปตามแผน🞏 ไม่เป็นไปตามแผน | ตลอดปีการศึกษา 2567 | 🞏 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน …………………🞏 อื่น ๆ………………… |  |
| 13.2) โครงการพัฒนาบทเรียนสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ออนไลน์**วัตถุประสงค์**1. เพื่อพัฒนาบทเรียนสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน**กลุ่มเป้าหมาย** อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาสหกิจศึกษา | **ตัวชี้วัด**- ร้อยละของจำนวนบทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาสำเร็จที่สามารถให้นักศึกษาเข้าเรียนออนไลน์ได้ ≥ 80 | **ผลการดำเนินงาน**ยังไม่ได้ดำเนินการ**สรุป**🞏 บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด 🞏 ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด  | 20,000 | **สถานะของโครงการ**🞏 สิ้นสุดโครงการ🞏 กำลังดำเนินการ🗹 ยังไม่ได้ดำเนินการ**การปฏิบัติ**🞏 เป็นไปตามแผน🞏 ไม่เป็นไปตามแผน | ภาคเรียนที่ 2/2567 | 🞏 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน …………………🞏 อื่น ๆ………………… |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้และทักษะที่ดี พร้อมที่จะพัฒนาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และยกระดับสมรรถนะวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต**

**กลยุทธ์ที่ 6 : การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต**

**มาตรการที่ 6.3 : สร้างเครือข่ายศิษย์เก่าให้มีศักยภาพ**

**แผนงาน : S1\_6\_6.3(21) แผนงานสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า เสริมสร้างศักยภาพ**

| **โครงการ/วัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย** | **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณ** | **สถานะของโครงการ** | **วันที่ดำเนินการโครงการ** | **ปัญหา/อุปสรรค** | **แนวทางในการพัฒนา** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.1) โครงการศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยธนบุรี**วัตถุประสงค์**1. เพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ว่าได้สร้างคุณความดี อันเป็นประโยชน์ต่อส่วนงานของมหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัยธนบุรีชุมชน หรือจังหวัดทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ2. เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ประวัติรวมถึงผลงานของผู้ได้รับคัดเลือกตามข้อ 1 ให้เป็นที่รับทราบของสังคม และเป็นต้นแบบศิษย์เก่าที่มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธนบุรีแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธนบุรีต่อไป**กลุ่มเป้าหมาย** - ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธนบุรี ประจำปี 2567 | **ตัวชี้วัด**1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าระดับที่ 3.5 | **ผลการดำเนินงาน**บรรลุเป้าหมาย**สรุป**🗹 บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด 🞏 ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด  | 30,000 | **สถานะของโครงการ**🗹 สิ้นสุดโครงการ🞏 กำลังดำเนินการ🞏 ยังไม่ได้ดำเนินการ**การปฏิบัติ**🗹 เป็นไปตามแผน🞏 ไม่เป็นไปตามแผน | วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2568 | 🞏 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน …………………🞏 อื่น ๆ………………… |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่และให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม**

**กลยุทธ์ที่ 6 : สร้างโครงการบริการวิชาการที่เน้นการสร้างคุณค่าร่วมด้านเศรษฐกิจและสังคม**

**มาตรการที่ 6.1 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเชิงเขตพื้นที่**

**แผนงาน : S2\_6\_6.1(9) แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเชิงเขตพื้นที่**

| **โครงการ/วัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย** | **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณ** | **สถานะของโครงการ** | **วันที่ดำเนินการโครงการ** | **ปัญหา/อุปสรรค** | **แนวทางในการพัฒนา** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1) โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในเขตหนองแขม**วัตถุประสงค์**1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน2. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนนำความรู้ไปพัฒนาตนเองได้**กลุ่มเป้าหมาย** - บุคคลหรือชุมชน- ผู้รับบริการวิชการ | **ตัวชี้วัด**- ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชการ- บุคคลหรือชุมชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการให้บริการวิชาการไปพัฒนาตนเองในด้านใดด้านหนึ่ง | **ผลการดำเนินงาน**อยู่ระหว่างดำเนินโครงการตลอดปีการศึกษา 2567**สรุป**🞏 บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด 🞏 ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด  | 100,000 | **สถานะของโครงการ**🞏 สิ้นสุดโครงการ🗹 กำลังดำเนินการ🞏 ยังไม่ได้ดำเนินการ**การปฏิบัติ**🞏 เป็นไปตามแผน🞏 ไม่เป็นไปตามแผน | ตลอดปีการศึกษา 2567 | 🞏 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน …………………🞏 อื่น ๆ………………… |  |
| 9.2) โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนโคกขาม**วัตถุประสงค์**1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน2. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนนำความรู้ไปพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม**กลุ่มเป้าหมาย** - บุคคลหรือชุมชน- ผู้รับบริการวิชการ | **ตัวชี้วัด**- ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชการ- บุคคลหรือชุมชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการให้บริการวิชาการไปพัฒนาตนเองในด้านใดด้านหนึ่ง | **ผลการดำเนินงาน**อยู่ระหว่างดำเนินโครงการตลอดปีการศึกษา 2567**สรุป**🞏 บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด 🞏 ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด  | 50,000 | **สถานะของโครงการ**🞏 สิ้นสุดโครงการ🗹 กำลังดำเนินการ🞏 ยังไม่ได้ดำเนินการ**การปฏิบัติ**🞏 เป็นไปตามแผน🞏 ไม่เป็นไปตามแผน | ตลอดปีการศึกษา 2567 | 🞏 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน …………………🞏 อื่น ๆ………………… |  |
| 9.3) โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนตามบริบทคณะวิชา**วัตถุประสงค์**1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน2. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนนำความรู้ไปพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม**กลุ่มเป้าหมาย** - บุคคลหรือชุมชน- ผู้รับบริการวิชการ | **ตัวชี้วัด**- ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชการ- บุคคลหรือชุมชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการให้บริการวิชาการไปพัฒนาตนเองในด้านใดด้านหนึ่ง | **ผลการดำเนินงาน**อยู่ระหว่างดำเนินโครงการตลอดปีการศึกษา 2567**สรุป**🞏 บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด 🞏 ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด  | 100,000  | **สถานะของโครงการ**🞏 สิ้นสุดโครงการ🗹 กำลังดำเนินการ🞏 ยังไม่ได้ดำเนินการ**การปฏิบัติ**🞏 เป็นไปตามแผน🞏 ไม่เป็นไปตามแผน | ตลอดปีการศึกษา 2567 | 🞏 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน …………………🞏 อื่น ๆ………………… |  |
| 9.4) โครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง**วัตถุประสงค์**1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนครู โรงเรียน ให้มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและทักษะการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ  ให้กับนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน2.เพื่อพัฒนาทักษะการจัดทำสื่อการเรียนการสอนรูปแบบต่าง ๆ ให้กับครูและสามารถนำไปใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ โดยการนำเทคโนโลยีสื่อออนไลน์สมัยใหม่มาจัดทำการสื่อการเรียนการสอน3.เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและพัฒนาสินค้าชุมชนให้มีคุณภาพและสามารถเป็นชุมชนต้นแบบในการให้หน่วยงานอื่น ๆ มาศึกษาเรียนรู้ดูงานได้**กลุ่มเป้าหมาย** - ครูและนักเรียน- คนในชุมชน | **ตัวชี้วัด**- ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ-บุคคลหรือชุมขนสามารถนำความรู้ที่ได้รับการให้บริการวิชาการไปพัฒนาตนเองในด้านใดด้านหนึ่ง**เป้าหมาย** - ครูและนักเรียนมีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ได้ถูกต้องส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น | **ผลการดำเนินงาน**การจัดกิจกรรมในวันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2567 โดยมีนักศึกษาที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเกินกว่าจำนวนตามเป้าหมาย จำนวน 7โรงเรียน จากกลุ่มเป้าหมายไม่ต่ำกว่า 7 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 7.00 ระดับความพึงพอใจแบบประเมินคิดเป็น 4.25 จาก 5 ระดับ**สรุป**🗹 บรรลุเป้าหมาย🞎 ไม่บรรลุเป้าหมาย | 100,000 | **สถานะของโครงการ**🗹 สิ้นสุดโครงการ🞎 กำลังดำเนินการ🞎 ยังไม่ได้ปฏิบัติ**การปฏิบัติ** 🗹 เป็นไปตามแผน🞎 ไม่เป็นตามแผน | วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2567  | 🗹 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานไม่มี🞎 อื่น ๆ .......................... |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงและเป็นสากล**

**กลยุทธ์ที่ 3 : การประกันคุณภาพหน่วยงาน**

**มาตรการที่ 3.1 : ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน**

**แผนงาน : S4\_3\_3.1(3) แผนงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน**

| **โครงการ/วัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย** | **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณ** | **สถานะของโครงการ** | **วันที่ดำเนินการโครงการ** | **ปัญหา/อุปสรรค** | **แนวทางในการพัฒนา** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1) โครงการประกันคุณภาพหน่วยงาน สำนักวิชาการ**วัตถุประสงค์**1. เพื่อดําเนินการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง2. เพื่อนําผลการประเมินทั้งภายในและภานอกไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง**กลุ่มเป้าหมาย** - อาจารย์ และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาการ | **ตัวชี้วัด**- ระบบประกันคุณภาพภายในมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน | **ผลการดำเนินงาน**อยู่ระหว่างดำเนินโครงการตลอดปีการศึกษา 2567**สรุป**🞏 บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด 🞏 ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด  | 10,000 | **สถานะของโครงการ**🞏 สิ้นสุดโครงการ🗹 กำลังดำเนินการ🞏 ยังไม่ได้ดำเนินการ**การปฏิบัติ**🞏 เป็นไปตามแผน🞏 ไม่เป็นไปตามแผน | ตลอดปีการศึกษา 2567 | 🞏 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน ………………🞏 อื่น ๆ……………… |  |