**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่..2..)**

**สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี**

**ประจำภาคเรียนที่ 2/2567 ตั้งแต่วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ถึง วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้และทักษะที่ดี พร้อมที่จะพัฒนาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และยกระดับสมรรถนะวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต**

**กลยุทธ์ที่ 1 : การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต**

**มาตรการที่ 1.1 : จัดกลุ่มหลักสูตรเพื่อการพัฒนาตามกลุ่มที่ 5 มุ่งสู่การผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีความสามารถทางวิชาชีพระดับสูง หรือบัณฑิตสาขาจำเพาะ  
 ตามความต้องการของประเทศ**

**แผนงาน : S1\_1\_1.1(1) แผนงานปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง**

| **โครงการ/วัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย** | **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณ** | **สถานะของโครงการ** | **วันที่ดำเนินการโครงการ** | **ปัญหา/อุปสรรค** | **แนวทางในการพัฒนา** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1) โครงการมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2567  **วัตถุประสงค์**  1. เพื่อมอบทุนเแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567  **กลุ่มเป้าหมาย**  - นักศึกษาประเภททุน 100% และ นักศึกษาประเภททุน 50% | **ตัวชี้วัด**  - จำนวนผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำ ปีการศึกษา 2567 มากกว่า 500 คน | **ผลการดำเนินงาน**  บรรลุเป้าหมาย  **สรุป**  🗹 บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด  🞏 ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด | 10,000,000 | **สถานะของโครงการ**  🗹 สิ้นสุดโครงการ  🞏 กำลังดำเนินการ  🞏 ยังไม่ได้ดำเนินการ  **การปฏิบัติ**  🗹 เป็นไปตามแผน  🞏 ไม่เป็นไปตามแผน | ตลอดปีการศึกษา 2567 | 🞏 ปัญหา/อุปสรรค  ในการดำเนินงาน  …………………  🞏 อื่น ๆ  ………………… |  |
| 1.2) โครงการจัดทำคู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567-2568  **วัตถุประสงค์**  1. เพื่อมอบคู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567-2568 แก่นักศึกษาใหม่  **กลุ่มเป้าหมาย**  - นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567-2568 แก่นักศึกษาใหม่ | **ตัวชี้วัด**  จำนวนคู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567-2568 จำนวน 3,050 เล่ม | **ผลการดำเนินงาน**  ดำเนินการแจกคู่มือให้สาขาวิชาครบเรียบร้อยแล้ว  **สรุป**  🗹 บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด  🞏 ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด | 282,480 | **สถานะของโครงการ**  🗹 สิ้นสุดโครงการ  🞏 กำลังดำเนินการ  🞏 ยังไม่ได้ดำเนินการ  **การปฏิบัติ**  🗹 เป็นไปตามแผน  🞏 ไม่เป็นไปตามแผน | ตลอดปีการศึกษา 2567 | 🞏 ปัญหา/อุปสรรค  ในการดำเนินงาน  …………………  🞏 อื่น ๆ  ………………… |  |
| 1.3) โครงการมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565  **วัตถุประสงค์**  1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565  **กลุ่มเป้าหมาย**  - ผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร เลขานุการหลักสูตร เลขานุการสาขาวิชา | **เป้าหมาย**  1. ผู้เข้าร่วมร้อยละ80  มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ AUN-QA  2. คะแนนเฉลี่ย  มากกว่า 3.50  จากคะแนนเต็ม 5  **ตัวชี้วัด**  1.ร้อยละของ  ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ AUN-QA  2.คะแนนความพึงพอ  ใจที่มีต่อการจัดโครงการ | **ผลการดำเนินงาน**  มีทำแบบทดสอบทั้งหมด  45 คน ผ่านเกณฑ์จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมิน  ผลตามผลลัพธ์การเรียนรู้ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.80  **สรุป**  🗹 บรรลุเป้าหมาย  🞏 ไม่บรรลุเป้าหมาย | 50,000 | **สถานะของโครงการ**  🗹 สิ้นสุดโครงการ  🞏 กำลังดำเนินการ  🞏 ยังไม่ได้ดำเนินการ  **การปฏิบัติ**  🞏 เป็นไปตามแผน  🞏 ไม่เป็นไปตามแผน | ในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2567 | Template-การทำหลักสูตรตามมาตรฐานหลักสูตร2565 ม.ธนบุรี | จัดโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ (OBE)  มากยิ่งขึ้นสำหรับหลักสูตรต่อไป |

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้และทักษะที่ดี พร้อมที่จะพัฒนาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และยกระดับสมรรถนะวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต**

**กลยุทธ์ที่ 1 : การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต**

**มาตรการที่ 1.1 : จัดกลุ่มหลักสูตรเพื่อการพัฒนาตามกลุ่มที่ 5 มุ่งสู่การผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีความสามารถทางวิชาชีพระดับสูง หรือบัณฑิตสาขาจำเพาะ  
 ตามความต้องการของประเทศ**

**แผนงาน : S1\_1\_1.1(2) แผนงานพัฒนาทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 / TQF**

| **โครงการ/วัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย** | **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณ** | **สถานะของโครงการ** | **วันที่ดำเนินการโครงการ** | **ปัญหา/อุปสรรค** | **แนวทางในการพัฒนา** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1) โครงการพัฒนารูปแบบการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา  **วัตถุประสงค์**  1. เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพ มีรูปแบบการจดบันทึกที่สร้างสรรค์และเสริมสร้างทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องที่สนุกสนานมากยิ่งขึ้น  2. เพื่อสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพให้แก่คณาจารย์ มหาวิทยาลัยธนบุรี ให้สามารถออกแบบและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  3. Mind Mapping ทำให้มีทักษะด้านการคิดอย่างมีระบบยิ่งขึ้น  **กลุ่มเป้าหมาย**  - ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ | **ตัวชี้วัด**  1. ผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจ กิจกรรมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และยกระดับสมรรถนะทักษะด้านการคิดอย่างมีระบบด้วย Mind Mapping  2. คะแนนความ  พึงพอใจต่อการจัดโครงการ อย่างน้อย 3.51 | **ผลการดำเนินงาน**  เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 148 ท่าน และเข้าร่วมตอบแบบสอบถามจำนวน 122 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 82.43 และมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.52  **สรุป**  🗹 บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด  🞏 ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด | 30,000 | **สถานะของโครงการ**  🗹 สิ้นสุดโครงการ  🞏 กำลังดำเนินการ  🞏 ยังไม่ได้ดำเนินการ  **การปฏิบัติ**  🗹 เป็นไปตามแผน  🞏 ไม่เป็นไปตามแผน | ในวันพุธ 24 กรกฎาคม 2567 | ระยะเวลาดำเนินกิจกรรมมีจำกัด | จัดกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการปฏิบัติงานเฉพาะศาสตร์ที่เรียน และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 |
| 2.2) โครงการกิจกรรมวันวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี  **วัตถุประสงค์**  1. เพื่อจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้หรือแสดงผลงานของนักศึกษาแต่ละคณะ สาขาวิชา แก่นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน  2. เพื่อจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถทางวิชาการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ผลงานทางวิชาการด้านต่าง ๆ  3. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนมากยิ่งขึ้น  **กลุ่มเป้าหมาย**  - ผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม หรือสนใจศึกษาต่อมหาวิทยาลัยธนบุรี | **ตัวชี้วัด**  1. จำนวนบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการมากกว่า ร้อยละ 80  2. คะแนนความ พึงพอใจต่อการจัดโครงการ อย่างน้อย 3.51 | **ผลการดำเนินงาน**  บรรลุเป้าหมาย  **สรุป**  🗹 บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด  🞏 ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด | 400,000 | **สถานะของโครงการ**  🗹 สิ้นสุดโครงการ  🞏 กำลังดำเนินการ  🞏 ยังไม่ได้ดำเนินการ  **การปฏิบัติ**  🗹 เป็นไปตามแผน  🞏 ไม่เป็นไปตามแผน | วันพฤหัสบดี 19 ธันวาคม 2567 | 🞏 ปัญหา/อุปสรรค  ในการดำเนินงาน  …………………  🞏 อื่น ๆ  ………………… |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้และทักษะที่ดี พร้อมที่จะพัฒนาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และยกระดับสมรรถนะวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต**

**กลยุทธ์ที่ 1 : การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต**

**มาตรการที่ 1.1 : จัดกลุ่มหลักสูตรเพื่อการพัฒนาตามกลุ่มที่ 5 มุ่งสู่การผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีความสามารถทางวิชาชีพระดับสูง หรือบัณฑิตสาขาจำเพาะ  
 ตามความต้องการของประเทศ**

**แผนงาน : S1\_1\_1.1(4) แผนงานสหกิจศึกษาและฝึกงาน**

| **โครงการ/วัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย** | **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณ** | **สถานะของโครงการ** | **วันที่ดำเนินการโครงการ** | **ปัญหา/อุปสรรค** | **แนวทางในการพัฒนา** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1) โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา/CWIE  **วัตถุประสงค์**  1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติสหกิจศึกษาและใช้เอกสารสหกิจศึกษาได้อย่างถูกต้อง  2. เพื่อเตรียมพร้อมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรและสังคมการทำงานให้กับนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ  3. เพื่อเตรียมพร้อมความด้านบุคลิกภาพให้กับนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ  4. เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะที่ทำให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ  **กลุ่มเป้าหมาย**  - จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะออกปฏิบัติสหกิจศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 104 คน  - จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะออกฝึกงานเข้าร่วมโครงการ จำนวน 73 คน | **ตัวชี้วัด**  - ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะออกปฏิบัติสหกิจศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เท่ากับ ร้อยละ 100  - ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่จะออกฝึกงานที่เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อยร้อยละ 80  - ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 3.51 | **ผลการดำเนินงาน**  - ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา/CWIE ในระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2567  - จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะออกปฏิบัติสหกิจศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 100  - จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะออกฝึกงานที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 100  - ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการตามวัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.42  **สรุป**  🗹 บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด  🞏 ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด | 74,900 | **สถานะของโครงการ**  🗹 สิ้นสุดโครงการ  🞏 กำลังดำเนินการ  🞏 ยังไม่ได้ดำเนินการ  **การปฏิบัติ**  🗹 เป็นไปตามแผน  🞏 ไม่เป็นไปตามแผน | ภาคเรียนที่  1/2567  วันที่ 7-8 เดือน ตุลาคม 2567 | 🞏 ปัญหา/อุปสรรค  ในการดำเนินงาน  …………………  🞏 อื่น ๆ  ………………… |  |
| 4.2) โครงการส่งเสริมนักศึกษาประกวดโครงงานสหกิจศึกษา/CWIE  **วัตถุประสงค์**  1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การคิดค้น การพัฒนาผลงานและการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการดำเนินงาน CWIE ในแต่ละหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ  2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลนวัตกรรมการดำเนินงาน CWIE ระหว่างหลักสูตร และเพื่อยกระดับการดำเนินงาน CWIE ของมหาวิทยาลัย  3. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ยกย่องและชมเชยนักศึกษาที่สร้างสรรค์ผลงาน CWIE ของมหาวิทยาลัย  4. เพื่อเป็นพื้นที่เผยแพร่และแสดงผลงาน กระบวนการนำไปสู่การเรียนรู้และการแบ่งปันที่ก่อให้เกิดการขยายผลอย่างยั่งยืนต่อไป  5. เพื่อคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับส่งประกวดในระดับเครือข่าย  **กลุ่มเป้าหมาย**  - จำนวนผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาที่ออกปฏิบัติสหกิจศึกษา จำนวน 20 ผลงาน  - จำนวนนักศึกษาและคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ  จำนวน 80 คน | **ตัวชี้วัด**  - ร้อยละของจำนวนผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาที่ออกปฏิบัติสหกิจศึกษา  ร้อยละ 80  - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงงานสหกิจศึกษา ร้อยละ 80  - ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 3.51 | **ผลการดำเนินงาน**  ยังไม่ได้ดำเนินการ  **สรุป**  🞏 บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด  🞏 ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด | 34,090 | **สถานะของโครงการ**  🞏 สิ้นสุดโครงการ  🞏 กำลังดำเนินการ  🗹 ยังไม่ได้ดำเนินการ  **การปฏิบัติ**  🞏 เป็นไปตามแผน  🞏 ไม่เป็นไปตามแผน | ภาคเรียนที่ 2/2567  วันอังคาร ที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568 | 🞏 ปัญหา/อุปสรรค  ในการดำเนินงาน  …………………  🞏 อื่น ๆ  ………………… |  |
| 1) โครงการสัมมนาเรื่อง การสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษารูปแบบ CWIE  **วัตถุประสงค์**  1. เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยธนบุรีมีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษารูปแบบ CWIE  **กลุ่มเป้าหมาย**  - ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จํานวน 80 คน | **ตัวชี้วัด**  - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงงานสหกิจศึกษา ร้อยละ 80  - ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 3.51 | **ผลการดำเนินงาน**  ยังไม่ได้ดำเนินการ  **สรุป**  🞏 บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด  🞏 ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด | 39,300 | **สถานะของโครงการ**  🞏 สิ้นสุดโครงการ  🞏 กำลังดำเนินการ  🗹 ยังไม่ได้ดำเนินการ  **การปฏิบัติ**  🞏 เป็นไปตามแผน  🞏 ไม่เป็นไปตามแผน | ภาคเรียนที่ 2/2567  เมษายน  พ.ศ. 2568 | 🞏 ปัญหา/อุปสรรค  ในการดำเนินงาน  …………………  🞏 อื่น ๆ  ………………… |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้และทักษะที่ดี พร้อมที่จะพัฒนาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และยกระดับสมรรถนะวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต**

**กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาผู้สอน**

**มาตรการที่ 2.1 : การส่งเสริมประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ**

**แผนงาน :** **S1\_2\_2.1(5) แผนงานพัฒนาอาจารย์ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการ**

| **โครงการ/วัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย** | **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณ** | **สถานะของโครงการ** | **วันที่ดำเนินการโครงการ** | **ปัญหา/อุปสรรค** | **แนวทางในการพัฒนา** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ (ประชุม / สัมมนา / อบรม)  **วัตถุประสงค์**  1. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกันของบุคลากร  2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองทั้งในด้านการปฏิบัติงานและด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน มาใช้เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ  **กลุ่มเป้าหมาย**  - บุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ | **ตัวชี้วัด**  - บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาร้อยละ 90 ได้เข้ารับการอบรม/สัมมนาและศึกษาดูงาน อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี | **ผลการดำเนินงาน**  อยู่ระหว่างดำเนินโครงการตลอดปีการศึกษา 2567  **สรุป**  🞏 บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด  🞏 ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด | 200,000 | **สถานะของโครงการ**  🞏 สิ้นสุดโครงการ  🗹 กำลังดำเนินการ  🞏 ยังไม่ได้ดำเนินการ  **การปฏิบัติ**  🗹 เป็นไปตามแผน  🞏 ไม่เป็นไปตามแผน | ตลอดปีการศึกษา 2567 | 🞏 ปัญหา/อุปสรรค  ในการดำเนินงาน  …………………  🞏 อื่น ๆ  ………………… |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้และทักษะที่ดี พร้อมที่จะพัฒนาเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และยกระดับสมรรถนะวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต**

**กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาผู้สอน**

**มาตรการที่ 2.3 : การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการด้วยนวัตกรรมด้านการสอน**

**แผนงาน :** **S1\_2\_2.3(7) แผนงานพัฒนาการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพ**

| **โครงการ/วัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย** | **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณ** | **สถานะของโครงการ** | **วันที่ดำเนินการโครงการ** | **ปัญหา/อุปสรรค** | **แนวทางในการพัฒนา** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1) โครงการ KM DAY 2024  **วัตถุประสงค์**  1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและกำกับติดตามให้ทุกคณะและทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยธนบุรีมีการดำเนินการจัดการความรู ้อย่างเป็นระบบ  2. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยธนบุรีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย  3. เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถในการจัดการความรู้ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  4. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันภายในมหาวิทยาลัย  **กลุ่มเป้าหมาย**  - คณะวิชาของมหาวิทยาลัยธนบุรีและวิทยาเขตลำพูน  - หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยธนบุรี  จำนวน 6 คณะ  จำนวน 12 หน่วยงาน | **ตัวชี้วัด**  - มีผลงานการจัดการความรู้ของคณะวิชา  ศูนย์การศึกษา และหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดงาน KM DAY 2024 ร้อยละ 80 จากกลุ่มเป้าหมายจำนวน 18 ผลงาน (80%)  - การประเมินขวัญและกำลังใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม KM DAY 2024 มีผลการประเมินขวัญและกำลังใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม KM DAY 2024 ไม่น้อยกว่า 3.51  อยู่ในระดับดี | **ผลการดำเนินงาน**  ยังไม่ได้ดำเนินการ  **สรุป**  🞏 บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด  🞏 ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด | 35,000 | **สถานะของโครงการ**  🞏สิ้นสุดโครงการ  🗹กำลังดำเนินการ  🞏ยังไม่ได้ดำเนินการ  **การปฏิบัติ**  🞏 เป็นไปตามแผน  🞏 ไม่เป็นไปตามแผน | ภาคเรียนที่ 2/2567  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2568 | 🞏 ปัญหา/อุปสรรค  ในการดำเนินงาน  …………………  🞏 อื่น ๆ  ………………… |  |
| 7.2) โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธนบุรีประจำปีการศึกษา 2567 หัวข้อ เทคนิคการนำ Ai เข้ามาประยุุกต์ใช้ในการจัดการความรู้  **วัตถุประสงค์**  1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการความรู้โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล  2. เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ของบุคลากรเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี AI ในการจัดการความรู้  3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการจัดการความรู้  4. เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และฝึกอบรมบุคลากรผ่านการฝึกปฏิบัติจริงและการเรียนรู้ออนไลน์  5. เพื่อเพิ่มความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพจากเทคโนโลยี AI  **กลุ่มเป้าหมาย**  - บุคลากรทุกคณะวิชา และทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยธนบุรี จำนวน 120 คน | **ตัวชี้วัด**  - มีบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งในมหาวิทยาลัยธนบุรีและออนไลน์จากวิทยาเขตภาคเหนือจังหวัดลำพูนไม่น้อยกว่า 80% ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  - ผู้เข้าร่วมโครงการให้คะแนนความพึงพอใจต่อกิจกรรมและการฝึกอบรมในระดับ "ดี" ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 85% ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการดังแบบเสนอโครงการฯ | **ผลการดำเนินงาน**  ยังไม่ได้ดำเนินการ  **สรุป**  🞏 บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด  🞏 ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด | 45,000 | **สถานะของโครงการ**  🞏 สิ้นสุดโครงการ  🗹 กำลังดำเนินการ  🞏 ยังไม่ได้ดำเนินการ  **การปฏิบัติ**  🞏 เป็นไปตามแผน  🞏 ไม่เป็นไปตามแผน | เดือน เมษายน พ.ศ. 2568 | 🞏 ปัญหา/อุปสรรค  ในการดำเนินงาน  …………………  🞏 อื่น ๆ  ………………… |  |
| 7.3) โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่องการประยุกต์ใช้ AI กับการเรียนการสอน  **วัตถุประสงค์**  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพร้อมในการปรับตัวเมื่อเข้าสู่ยุคที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามามีบทบาทในการทำงาน  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างผลงานสื่อด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI)  3. เพื่อแบ่งปันประสบการณ์จริงของผู้เชี่ยวชาญในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการสร้างสรรค์สื่อ  4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถใช้ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้อย่างชาญฉลาด  5. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาตระหนักถึงบทบาทของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในปัจจุบัน  **กลุ่มเป้าหมาย**  - ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา | **ตัวชี้วัด**  - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | **ผลการดำเนินงาน**  ยังไม่ได้ดำเนินการ  **สรุป**  🞏 บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด  🞏 ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด | 40,000 | **สถานะของโครงการ**  🞏 สิ้นสุดโครงการ  🞏 กำลังดำเนินการ  🗹 ยังไม่ได้ดำเนินการ  **การปฏิบัติ**  🞏 เป็นไปตามแผน  🞏 ไม่เป็นไปตามแผน | เดือน เมษายน2568 | 🞏 ปัญหา/อุปสรรค  ในการดำเนินงาน  …………………  🞏 อื่น ๆ  ………………… |  |
| 7.4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2567 |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้และทักษะที่ดี พร้อมที่จะพัฒนาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และยกระดับสมรรถนะวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต**

**กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาผู้สอน**

**มาตรการที่ 2.4 : พัฒนาทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรม/เทคโนโลยี**

**แผนงาน** : **S1\_2\_2.4(12) แผนงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางตำแหน่งวิชาการ**

| **โครงการ/วัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย** | **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณ** | **สถานะของโครงการ** | **วันที่ดำเนินการโครงการ** | **ปัญหา/อุปสรรค** | **แนวทางในการพัฒนา** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1) โครงการอบรมความรู้และเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากร สายวิชาการ  **วัตถุประสงค์**  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการสร้างผลงานทางวิชาการประเภท ตำรา หนังสือ และผลงานวิจัยในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานและมีคุณภาพ  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเขียนเอกสารประกอบคำสอน เอกสารคำสอนได้อย่างมีคุณภาพ  3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น  **กลุ่มเป้าหมาย**  บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี | **ตัวชี้วัด**  - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | **ผลการดำเนินงาน**  อยู่ระหว่างดำเนินการตลอดปีการศึกษา 2567  **สรุป**  🞏 บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด  🞏 ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด | 350,000 | **สถานะของโครงการ**  🞏 สิ้นสุดโครงการ  🗹 กำลังดำเนินการ  🞏 ยังไม่ได้ดำเนินการ  **การปฏิบัติ**  🞏 เป็นไปตามแผน  🞏 ไม่เป็นไปตามแผน | ตลอดปีการศึกษา 2567 | 🞏 ปัญหา/อุปสรรค  ในการดำเนินงาน  …………………  🞏 อื่น ๆ  ………………… |  |
| 12.2) โครงการคลีนิคพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ  **วัตถุประสงค์**  1. เพื่อกระตุ้นการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี  2. เพื่อสร้างความตระหนักและความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองด้านการทำผลงานวิชาการเพื่อขอเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการทำผลงานวิชาการเพื่อขอเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ สามารถผลิตผลงานวิชาการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการขอเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการได้ครบถ้วนอย่างมีคุณภาพทันตามเวลาที่กำหนด  **กลุ่มเป้าหมาย**  บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี | **ตัวชี้วัด**  - บุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการเขียนผลงานวิชาการ  - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าระดับที่ 3.5 | **ผลการดำเนินงาน**  อยู่ระหว่างดำเนินการตลอดปีการศึกษา 2567  **สรุป**  🞏 บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด  🞏 ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด | 100,000 | **สถานะของโครงการ**  🞏 สิ้นสุดโครงการ  🗹 กำลังดำเนินการ  🞏 ยังไม่ได้ดำเนินการ  **การปฏิบัติ**  🞏 เป็นไปตามแผน  🞏 ไม่เป็นไปตามแผน | ตลอดปีการศึกษา 2567 | 🞏 ปัญหา/อุปสรรค  ในการดำเนินงาน  …………………  🞏 อื่น ๆ  ………………… |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้และทักษะที่ดี พร้อมที่จะพัฒนาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และยกระดับสมรรถนะวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต**

**กลยุทธ์ที่ 3 : การพัฒนาระบบและกระบวนการเรียนการสอน**

**มาตรการที่ 3.1 : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning**

**แผนงาน :** **S1\_3\_3.1(13) แผนงานพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางไกล / ระบบออนไลน์ ให้ทันสมัย**

| **โครงการ/วัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย** | **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณ** | **สถานะของโครงการ** | **วันที่ดำเนินการโครงการ** | **ปัญหา/อุปสรรค** | **แนวทางในการพัฒนา** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1) โครงการรสอบเทียบโอน (CE) ปีการศึกษา 2567 ด้วยระบบออนไลน์  **วัตถุประสงค์**  1. เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าเรียน (ติว) ก่อนการสอบในรายวิชาเทียบโอนความรู้ CE แบบออนไลน์  2. เพื่อจัดสอบเทียบโอนความรู้ CE แบบออนไลน์  **กลุ่มเป้าหมาย**  นักศึกษาทุกชั้นปี | **ตัวชี้วัด**  - จำนวนของผู้เข้าสอบจำนวนร้อยละ 90 ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบในรายวิชาเทียบโอน CE แบบออนไลน์ | **ผลการดำเนินงาน**  อยู่ระหว่างการดำเนินการตลอดปีการศึกษา 2567  **สรุป**  🞏 บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด  🞏 ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด | 300,000 | **สถานะของโครงการ**  🞏 สิ้นสุดโครงการ  🗹 กำลังดำเนินการ  🞏 ยังไม่ได้ดำเนินการ  **การปฏิบัติ**  🞏 เป็นไปตามแผน  🞏 ไม่เป็นไปตามแผน | ตลอดปีการศึกษา 2567 | 🞏 ปัญหา/อุปสรรค  ในการดำเนินงาน  …………………  🞏 อื่น ๆ  ………………… |  |
| 13.2) โครงการพัฒนาบทเรียนสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ออนไลน์  **วัตถุประสงค์**  1. เพื่อพัฒนาบทเรียนสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน  **กลุ่มเป้าหมาย**  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาสหกิจศึกษา | **ตัวชี้วัด**  - ร้อยละของจำนวนบทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาสำเร็จที่สามารถให้นักศึกษาเข้าเรียนออนไลน์ได้ ≥ 80 | **ผลการดำเนินงาน**  ยังไม่ได้ดำเนินการ  **สรุป**  🞏 บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด  🞏 ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด | 20,000 | **สถานะของโครงการ**  🞏 สิ้นสุดโครงการ  🞏 กำลังดำเนินการ  🗹 ยังไม่ได้ดำเนินการ  **การปฏิบัติ**  🞏 เป็นไปตามแผน  🞏 ไม่เป็นไปตามแผน | ภาคเรียนที่ 2/2567 | 🞏 ปัญหา/อุปสรรค  ในการดำเนินงาน  …………………  🞏 อื่น ๆ  ………………… |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้และทักษะที่ดี พร้อมที่จะพัฒนาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และยกระดับสมรรถนะวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต**

**กลยุทธ์ที่ 6 : การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต**

**มาตรการที่ 6.3 : สร้างเครือข่ายศิษย์เก่าให้มีศักยภาพ**

**แผนงาน : S1\_6\_6.3(21) แผนงานสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า เสริมสร้างศักยภาพ**

| **โครงการ/วัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย** | **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณ** | **สถานะของโครงการ** | **วันที่ดำเนินการโครงการ** | **ปัญหา/อุปสรรค** | **แนวทางในการพัฒนา** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.1) โครงการศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยธนบุรี  **วัตถุประสงค์**  1. เพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ว่าได้สร้างคุณความดี อันเป็นประโยชน์ต่อส่วนงานของมหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัยธนบุรีชุมชน หรือจังหวัดทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  2. เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ประวัติรวมถึงผลงานของ ผู้ได้รับคัดเลือกตามข้อ 1 ให้เป็นที่รับทราบของสังคม และเป็นต้นแบบศิษย์เก่าที่มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธนบุรีแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธนบุรีต่อไป  **กลุ่มเป้าหมาย**  - ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธนบุรี ประจำปี 2567 | **ตัวชี้วัด**  1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าระดับที่ 3.5 | **ผลการดำเนินงาน**  บรรลุเป้าหมาย  **สรุป**  🗹 บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด  🞏 ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด | 30,000 | **สถานะของโครงการ**  🗹 สิ้นสุดโครงการ  🞏 กำลังดำเนินการ  🞏 ยังไม่ได้ดำเนินการ  **การปฏิบัติ**  🗹 เป็นไปตามแผน  🞏 ไม่เป็นไปตามแผน | วันอาทิตย์ที่  26 มกราคม 2568 | 🞏 ปัญหา/อุปสรรค  ในการดำเนินงาน  …………………  🞏 อื่น ๆ  ………………… |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่และให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม**

**กลยุทธ์ที่ 6 : สร้างโครงการบริการวิชาการที่เน้นการสร้างคุณค่าร่วมด้านเศรษฐกิจและสังคม**

**มาตรการที่ 6.1 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเชิงเขตพื้นที่**

**แผนงาน : S2\_6\_6.1(9) แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเชิงเขตพื้นที่**

| **โครงการ/วัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย** | **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณ** | **สถานะของโครงการ** | **วันที่ดำเนินการโครงการ** | **ปัญหา/อุปสรรค** | **แนวทางในการพัฒนา** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1) โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในเขตหนองแขม  **วัตถุประสงค์**  1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน  2. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนนำความรู้ไปพัฒนาตนเองได้  **กลุ่มเป้าหมาย**  - บุคคลหรือชุมชน  - ผู้รับบริการวิชการ | **ตัวชี้วัด**  - ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชการ  - บุคคลหรือชุมชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการให้บริการวิชาการไปพัฒนาตนเองในด้านใดด้านหนึ่ง | **ผลการดำเนินงาน**  อยู่ระหว่างดำเนินโครงการตลอดปีการศึกษา 2567  **สรุป**  🞏 บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด  🞏 ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด | 100,000 | **สถานะของโครงการ**  🞏 สิ้นสุดโครงการ  🗹 กำลังดำเนินการ  🞏 ยังไม่ได้ดำเนินการ  **การปฏิบัติ**  🞏 เป็นไปตามแผน  🞏 ไม่เป็นไปตามแผน | ตลอดปีการศึกษา 2567 | 🞏 ปัญหา/อุปสรรค  ในการดำเนินงาน  …………………  🞏 อื่น ๆ  ………………… |  |
| 9.2) โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนโคกขาม  **วัตถุประสงค์**  1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน  2. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนนำความรู้ไปพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม  **กลุ่มเป้าหมาย**  - บุคคลหรือชุมชน  - ผู้รับบริการวิชการ | **ตัวชี้วัด**  - ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชการ  - บุคคลหรือชุมชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการให้บริการวิชาการไปพัฒนาตนเองในด้านใดด้านหนึ่ง | **ผลการดำเนินงาน**  อยู่ระหว่างดำเนินโครงการตลอดปีการศึกษา 2567  **สรุป**  🞏 บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด  🞏 ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด | 50,000 | **สถานะของโครงการ**  🞏 สิ้นสุดโครงการ  🗹 กำลังดำเนินการ  🞏 ยังไม่ได้ดำเนินการ  **การปฏิบัติ**  🞏 เป็นไปตามแผน  🞏 ไม่เป็นไปตามแผน | ตลอดปีการศึกษา 2567 | 🞏 ปัญหา/อุปสรรค  ในการดำเนินงาน  …………………  🞏 อื่น ๆ  ………………… |  |
| 9.3) โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนตามบริบทคณะวิชา  **วัตถุประสงค์**  1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน  2. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนนำความรู้ไปพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม  **กลุ่มเป้าหมาย**  - บุคคลหรือชุมชน  - ผู้รับบริการวิชการ | **ตัวชี้วัด**  - ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชการ  - บุคคลหรือชุมชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการให้บริการวิชาการไปพัฒนาตนเองในด้านใดด้านหนึ่ง | **ผลการดำเนินงาน**  อยู่ระหว่างดำเนินโครงการตลอดปีการศึกษา 2567  **สรุป**  🞏 บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด  🞏 ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด | 100,000 | **สถานะของโครงการ**  🞏 สิ้นสุดโครงการ  🗹 กำลังดำเนินการ  🞏 ยังไม่ได้ดำเนินการ  **การปฏิบัติ**  🞏 เป็นไปตามแผน  🞏 ไม่เป็นไปตามแผน | ตลอดปีการศึกษา 2567 | 🞏 ปัญหา/อุปสรรค  ในการดำเนินงาน  …………………  🞏 อื่น ๆ  ………………… |  |
| 9.4) โครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง  **วัตถุประสงค์**  1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนครู โรงเรียน ให้มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและทักษะการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ  ให้กับนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  2.เพื่อพัฒนาทักษะการจัดทำสื่อการเรียนการสอนรูปแบบต่าง ๆ ให้กับครูและสามารถนำไปใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ โดยการนำเทคโนโลยีสื่อออนไลน์สมัยใหม่มาจัดทำการสื่อการเรียนการสอน  3.เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและพัฒนาสินค้าชุมชนให้มีคุณภาพและสามารถเป็นชุมชนต้นแบบในการให้หน่วยงานอื่น ๆ มาศึกษาเรียนรู้ดูงานได้  **กลุ่มเป้าหมาย**  - ครูและนักเรียน  - คนในชุมชน | **ตัวชี้วัด**  - ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ  -บุคคลหรือชุมขนสามารถนำความรู้ที่ได้รับการให้บริการวิชาการไปพัฒนาตนเองในด้านใดด้านหนึ่ง  **เป้าหมาย**  - ครูและนักเรียนมีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ได้ถูกต้องส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น | **ผลการดำเนินงาน**  การจัดกิจกรรมในวันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2567 โดยมีนักศึกษาที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเกินกว่าจำนวนตามเป้าหมาย จำนวน 7โรงเรียน จากกลุ่มเป้าหมายไม่ต่ำกว่า 7 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 7.00 ระดับความพึงพอใจแบบประเมินคิดเป็น 4.25  จาก 5 ระดับ  **สรุป**  🗹 บรรลุเป้าหมาย  🞎 ไม่บรรลุเป้าหมาย | 100,000 | **สถานะของโครงการ**  🗹 สิ้นสุดโครงการ  🞎 กำลังดำเนินการ  🞎 ยังไม่ได้ปฏิบัติ  **การปฏิบัติ**  🗹 เป็นไปตามแผน  🞎 ไม่เป็นตามแผน | วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2567 | 🗹 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน  ไม่มี  🞎 อื่น ๆ  .......................... |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงและเป็นสากล**

**กลยุทธ์ที่ 3 : การประกันคุณภาพหน่วยงาน**

**มาตรการที่ 3.1 : ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน**

**แผนงาน : S4\_3\_3.1(3) แผนงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน**

| **โครงการ/วัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย** | **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณ** | **สถานะของโครงการ** | **วันที่ดำเนินการโครงการ** | **ปัญหา/อุปสรรค** | **แนวทางในการพัฒนา** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1) โครงการประกันคุณภาพหน่วยงาน สำนักวิชาการ  **วัตถุประสงค์**  1. เพื่อดําเนินการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  2. เพื่อนําผลการประเมินทั้งภายในและภานอกไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  **กลุ่มเป้าหมาย**  - อาจารย์ และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาการ | **ตัวชี้วัด**  - ระบบประกันคุณภาพภายในมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน | **ผลการดำเนินงาน**  อยู่ระหว่างดำเนินโครงการตลอดปีการศึกษา 2567  **สรุป**  🞏 บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด  🞏 ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด | 10,000 | **สถานะของโครงการ**  🞏 สิ้นสุดโครงการ  🗹 กำลังดำเนินการ  🞏 ยังไม่ได้ดำเนินการ  **การปฏิบัติ**  🞏 เป็นไปตามแผน  🞏 ไม่เป็นไปตามแผน | ตลอดปีการศึกษา 2567 | 🞏 ปัญหา/อุปสรรค  ในการดำเนินงาน  ………………  🞏 อื่น ๆ  ……………… |  |