รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่..2..)

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ประจำภาคเรียนที่ 2/2567  ตั้งแต่วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ถึง วันที่  28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1   	: ผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้และทักษะที่ดี พร้อมที่จะพัฒนาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และยกระดับสมรรถนะวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

กลยุทธ์ที่ 1       	: การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต

มาตรการที่ 1.1  	: จัดกลุ่มหลักสูตรเพื่อการพัฒนาตามกลุ่มที่ 5 มุ่งสู่การผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีความสามารถทางวิชาชีพระดับสูง หรือบัณฑิตสาขาจำเพาะ
                        ตามความต้องการของประเทศ

แผนงาน 		: S1_1_1.1(1) แผนงานปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง

| โครงการ/วัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย | ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | สถานะของโครงการ | วันที่ดำเนินการโครงการ | ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางในการพัฒนา |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1) โครงการมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อมอบทุนเแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 กลุ่มเป้าหมาย - นักศึกษาประเภททุน 100% และ นักศึกษาประเภททุน 50% | ตัวชี้วัด - จำนวนผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำ ปีการศึกษา 2567 มากกว่า 500 คน | ผลการดำเนินงาน บรรลุเป้าหมาย สรุป บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด | 10,000,000 | สถานะของโครงการ สิ้นสุดโครงการ กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ การปฏิบัติ เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน | ตลอดปีการศึกษา 2567 | ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน ………………… อื่น ๆ ………………… |  |
| 1.2) โครงการจัดทำคู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567-2568 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อมอบคู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567-2568 แก่นักศึกษาใหม่ กลุ่มเป้าหมาย - นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567-2568 แก่นักศึกษาใหม่ | ตัวชี้วัด จำนวนคู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567-2568 จำนวน 3,050 เล่ม | ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแจกคู่มือให้สาขาวิชาครบเรียบร้อยแล้ว สรุป บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด | 282,480 | สถานะของโครงการ สิ้นสุดโครงการ กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ การปฏิบัติ เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน | ตลอดปีการศึกษา 2567 | ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน ………………… อื่น ๆ ………………… |  |
| 1.3) โครงการมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 กลุ่มเป้าหมาย - ผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร เลขานุการหลักสูตร เลขานุการสาขาวิชา | เป้าหมาย 1. ผู้เข้าร่วมร้อยละ80 มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ AUN-QA 2. คะแนนเฉลี่ย มากกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5 ตัวชี้วัด 1.ร้อยละของ ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ AUN-QA 2.คะแนนความพึงพอ ใจที่มีต่อการจัดโครงการ | ผลการดำเนินงาน มีทำแบบทดสอบทั้งหมด 45 คน ผ่านเกณฑ์จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมิน ผลตามผลลัพธ์การเรียนรู้ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.80 สรุป บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย | 50,000 | สถานะของโครงการ สิ้นสุดโครงการ กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ การปฏิบัติ เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน | ในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2567 | Template-การทำหลักสูตรตามมาตรฐานหลักสูตร2565 ม.ธนบุรี | จัดโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ (OBE) มากยิ่งขึ้นสำหรับหลักสูตรต่อไป |

ยุทธศาสตร์ที่ 1   	: ผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้และทักษะที่ดี พร้อมที่จะพัฒนาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และยกระดับสมรรถนะวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

กลยุทธ์ที่ 1       	: การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต

มาตรการที่ 1.1 	: จัดกลุ่มหลักสูตรเพื่อการพัฒนาตามกลุ่มที่ 5 มุ่งสู่การผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีความสามารถทางวิชาชีพระดับสูง หรือบัณฑิตสาขาจำเพาะ
                        ตามความต้องการของประเทศ

แผนงาน 		: S1_1_1.1(2) แผนงานพัฒนาทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 / TQF

| โครงการ/วัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย | ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | สถานะของโครงการ | วันที่ดำเนินการโครงการ | ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางในการพัฒนา |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1) โครงการพัฒนารูปแบบการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา วัตถุประสงค์ 1. เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพ มีรูปแบบการจดบันทึกที่สร้างสรรค์และเสริมสร้างทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องที่สนุกสนานมากยิ่งขึ้น 2. เพื่อสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพให้แก่คณาจารย์ มหาวิทยาลัยธนบุรี ให้สามารถออกแบบและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 3. Mind Mapping ทำให้มีทักษะด้านการคิดอย่างมีระบบยิ่งขึ้น กลุ่มเป้าหมาย - ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ | ตัวชี้วัด 1. ผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจ กิจกรรมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และยกระดับสมรรถนะทักษะด้านการคิดอย่างมีระบบด้วย Mind Mapping 2. คะแนนความ พึงพอใจต่อการจัดโครงการ อย่างน้อย 3.51 | ผลการดำเนินงาน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 148 ท่าน และเข้าร่วมตอบแบบสอบถามจำนวน 122 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 82.43 และมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.52 สรุป บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด | 30,000 | สถานะของโครงการ สิ้นสุดโครงการ กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ การปฏิบัติ เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน | ในวันพุธ 24 กรกฎาคม 2567 | ระยะเวลาดำเนินกิจกรรมมีจำกัด | จัดกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการปฏิบัติงานเฉพาะศาสตร์ที่เรียน และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 |
| 2.2) โครงการกิจกรรมวันวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี วัตถุประสงค์ 1. เพื่อจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้หรือแสดงผลงานของนักศึกษาแต่ละคณะ สาขาวิชา แก่นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 2. เพื่อจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถทางวิชาการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ผลงานทางวิชาการด้านต่าง ๆ 3. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนมากยิ่งขึ้น กลุ่มเป้าหมาย - ผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม หรือสนใจศึกษาต่อมหาวิทยาลัยธนบุรี | ตัวชี้วัด 1. จำนวนบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการมากกว่า ร้อยละ 80 2. คะแนนความ พึงพอใจต่อการจัดโครงการ อย่างน้อย 3.51 | ผลการดำเนินงาน บรรลุเป้าหมาย สรุป บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด | 400,000 | สถานะของโครงการ สิ้นสุดโครงการ กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ การปฏิบัติ เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน | วันพฤหัสบดี 19 ธันวาคม 2567 | ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน ………………… อื่น ๆ ………………… |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 1   	: ผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้และทักษะที่ดี พร้อมที่จะพัฒนาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และยกระดับสมรรถนะวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

กลยุทธ์ที่ 1       	: การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต

มาตรการที่ 1.1  	: จัดกลุ่มหลักสูตรเพื่อการพัฒนาตามกลุ่มที่ 5 มุ่งสู่การผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีความสามารถทางวิชาชีพระดับสูง หรือบัณฑิตสาขาจำเพาะ
                        ตามความต้องการของประเทศ

แผนงาน 		: S1_1_1.1(4) แผนงานสหกิจศึกษาและฝึกงาน

| โครงการ/วัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย | ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | สถานะของโครงการ | วันที่ดำเนินการโครงการ | ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางในการพัฒนา |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1) โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา/CWIE วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติสหกิจศึกษาและใช้เอกสารสหกิจศึกษาได้อย่างถูกต้อง 2. เพื่อเตรียมพร้อมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรและสังคมการทำงานให้กับนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 3. เพื่อเตรียมพร้อมความด้านบุคลิกภาพให้กับนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 4. เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะที่ทำให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ กลุ่มเป้าหมาย - จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะออกปฏิบัติสหกิจศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 104 คน - จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะออกฝึกงานเข้าร่วมโครงการ จำนวน 73 คน | ตัวชี้วัด - ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะออกปฏิบัติสหกิจศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เท่ากับ ร้อยละ 100 - ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่จะออกฝึกงานที่เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อยร้อยละ 80 - ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 3.51 | ผลการดำเนินงาน - ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา/CWIE ในระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2567 - จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะออกปฏิบัติสหกิจศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 100 - จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะออกฝึกงานที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 100 - ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการตามวัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.42 สรุป บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด | 74,900 | สถานะของโครงการ สิ้นสุดโครงการ กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ การปฏิบัติ เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน | ภาคเรียนที่ 1/2567 วันที่ 7-8 เดือน ตุลาคม 2567 | ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน ………………… อื่น ๆ ………………… |  |
| 4.2) โครงการส่งเสริมนักศึกษาประกวดโครงงานสหกิจศึกษา/CWIE วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การคิดค้น การพัฒนาผลงานและการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการดำเนินงาน CWIE ในแต่ละหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ 2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลนวัตกรรมการดำเนินงาน CWIE ระหว่างหลักสูตร และเพื่อยกระดับการดำเนินงาน CWIE ของมหาวิทยาลัย 3. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ยกย่องและชมเชยนักศึกษาที่สร้างสรรค์ผลงาน CWIE ของมหาวิทยาลัย 4. เพื่อเป็นพื้นที่เผยแพร่และแสดงผลงาน กระบวนการนำไปสู่การเรียนรู้และการแบ่งปันที่ก่อให้เกิดการขยายผลอย่างยั่งยืนต่อไป 5. เพื่อคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับส่งประกวดในระดับเครือข่าย กลุ่มเป้าหมาย - จำนวนผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาที่ออกปฏิบัติสหกิจศึกษา จำนวน 20 ผลงาน - จำนวนนักศึกษาและคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน | ตัวชี้วัด - ร้อยละของจำนวนผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาที่ออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ร้อยละ 80 - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงงานสหกิจศึกษา ร้อยละ 80 - ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 3.51 | ผลการดำเนินงาน ยังไม่ได้ดำเนินการ สรุป บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด | 34,090 | สถานะของโครงการ สิ้นสุดโครงการ กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ การปฏิบัติ เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน | ภาคเรียนที่ 2/2567 วันอังคาร ที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568 | ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน ………………… อื่น ๆ ………………… |  |
| 1) โครงการสัมมนาเรื่อง การสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษารูปแบบ CWIE วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยธนบุรีมีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษารูปแบบ CWIE กลุ่มเป้าหมาย - ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จํานวน 80 คน | ตัวชี้วัด - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงงานสหกิจศึกษา ร้อยละ 80 - ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 3.51 | ผลการดำเนินงาน ยังไม่ได้ดำเนินการ สรุป บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด | 39,300 | สถานะของโครงการ สิ้นสุดโครงการ กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ การปฏิบัติ เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน | ภาคเรียนที่ 2/2567 เมษายน พ.ศ. 2568 | ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน ………………… อื่น ๆ ………………… |  |

| โครงการ/วัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย | ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | สถานะของโครงการ | วันที่ดำเนินการโครงการ | ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางในการพัฒนา |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ (ประชุม / สัมมนา / อบรม) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกันของบุคลากร 2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองทั้งในด้านการปฏิบัติงานและด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน มาใช้เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ กลุ่มเป้าหมาย - บุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ | ตัวชี้วัด - บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาร้อยละ 90 ได้เข้ารับการอบรม/สัมมนาและศึกษาดูงาน อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี | ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินโครงการตลอดปีการศึกษา 2567 สรุป บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด | 200,000 | สถานะของโครงการ สิ้นสุดโครงการ กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ การปฏิบัติ เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน | ตลอดปีการศึกษา 2567 | ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน ………………… อื่น ๆ ………………… |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 1    : ผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้และทักษะที่ดี พร้อมที่จะพัฒนาเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และยกระดับสมรรถนะวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

กลยุทธ์ที่ 2         : การพัฒนาผู้สอน

มาตรการที่ 2.3  	: การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการด้วยนวัตกรรมด้านการสอน

แผนงาน 		: S1_2_2.3(7) แผนงานพัฒนาการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพ

| โครงการ/วัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย | ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | สถานะของโครงการ | วันที่ดำเนินการโครงการ | ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางในการพัฒนา |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1) โครงการ KM DAY 2024 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและกำกับติดตามให้ทุกคณะและทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยธนบุรีมีการดำเนินการจัดการความรู ้อย่างเป็นระบบ 2. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยธนบุรีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย 3. เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถในการจัดการความรู้ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 4. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันภายในมหาวิทยาลัย กลุ่มเป้าหมาย - คณะวิชาของมหาวิทยาลัยธนบุรีและวิทยาเขตลำพูน - หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยธนบุรี จำนวน 6 คณะ จำนวน 12 หน่วยงาน | ตัวชี้วัด - มีผลงานการจัดการความรู้ของคณะวิชา ศูนย์การศึกษา และหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดงาน KM DAY 2024 ร้อยละ 80 จากกลุ่มเป้าหมายจำนวน 18 ผลงาน (80%) - การประเมินขวัญและกำลังใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม KM DAY 2024 มีผลการประเมินขวัญและกำลังใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม KM DAY 2024 ไม่น้อยกว่า 3.51 อยู่ในระดับดี | ผลการดำเนินงาน ยังไม่ได้ดำเนินการ สรุป บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด | 35,000 | สถานะของโครงการ สิ้นสุดโครงการ กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ การปฏิบัติ เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน | ภาคเรียนที่ 2/2567 เดือนเมษายน พ.ศ. 2568 | ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน ………………… อื่น ๆ ………………… |  |
| 7.2) โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธนบุรีประจำปีการศึกษา 2567 หัวข้อ เทคนิคการนำ Ai เข้ามาประยุุกต์ใช้ในการจัดการความรู้ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการความรู้โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล 2. เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ของบุคลากรเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี AI ในการจัดการความรู้ 3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการจัดการความรู้ 4. เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และฝึกอบรมบุคลากรผ่านการฝึกปฏิบัติจริงและการเรียนรู้ออนไลน์ 5. เพื่อเพิ่มความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพจากเทคโนโลยี AI กลุ่มเป้าหมาย - บุคลากรทุกคณะวิชา และทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยธนบุรี จำนวน 120 คน | ตัวชี้วัด - มีบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งในมหาวิทยาลัยธนบุรีและออนไลน์จากวิทยาเขตภาคเหนือจังหวัดลำพูนไม่น้อยกว่า 80% ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด - ผู้เข้าร่วมโครงการให้คะแนนความพึงพอใจต่อกิจกรรมและการฝึกอบรมในระดับ "ดี" ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 85% ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการดังแบบเสนอโครงการฯ | ผลการดำเนินงาน ยังไม่ได้ดำเนินการ สรุป บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด | 45,000 | สถานะของโครงการ สิ้นสุดโครงการ กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ การปฏิบัติ เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน | เดือน เมษายน พ.ศ. 2568 | ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน ………………… อื่น ๆ ………………… |  |
| 7.3) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบบริหารจัดการสารสนเทศทางด้านการศึกษา (TRUMIS)” วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจ “ระบบบริหารจัดการสารสนเทศทางด้านการศึกษา (TRUMIS)” มากยิ่งขึ้น สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมาย - ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา | ตัวชี้วัด - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ผลการดำเนินงาน กำลังดำเนินการ สรุป บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด | 40,000 | สถานะของโครงการ สิ้นสุดโครงการ กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ การปฏิบัติ เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน | 29 พฤษภาคม2568 | ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน ………………… อื่น ๆ ………………… |  |
| 7.4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2567 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคล กลุ่มเป้าหมาย - ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา | ตัวชี้วัด - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ผลการดำเนินงาน กำลังดำเนินการ สรุป บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด | 40,000 | สถานะของโครงการ สิ้นสุดโครงการ กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ การปฏิบัติ เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน | วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 | ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน ………………… อื่น ๆ ………………… |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 1    : ผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้และทักษะที่ดี พร้อมที่จะพัฒนาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และยกระดับสมรรถนะวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

กลยุทธ์ที่ 2         : การพัฒนาผู้สอน

มาตรการที่ 2.4  	: พัฒนาทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรม/เทคโนโลยี

แผนงาน 		: S1_2_2.4(12) แผนงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางตำแหน่งวิชาการ

| โครงการ/วัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย | ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | สถานะของโครงการ | วันที่ดำเนินการโครงการ | ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางในการพัฒนา |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1) โครงการอบรมความรู้และเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากร สายวิชาการ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการสร้างผลงานทางวิชาการประเภท ตำรา หนังสือ และผลงานวิจัยในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานและมีคุณภาพ 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเขียนเอกสารประกอบคำสอน เอกสารคำสอนได้อย่างมีคุณภาพ 3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี | ตัวชี้วัด - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการตลอดปีการศึกษา 2567 สรุป บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด | 350,000 | สถานะของโครงการ สิ้นสุดโครงการ กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ การปฏิบัติ เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน | ตลอดปีการศึกษา 2567 | ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน ………………… อื่น ๆ ………………… |  |
| 12.2) โครงการคลีนิคพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อกระตุ้นการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี 2. เพื่อสร้างความตระหนักและความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองด้านการทำผลงานวิชาการเพื่อขอเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการทำผลงานวิชาการเพื่อขอเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ สามารถผลิตผลงานวิชาการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการขอเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการได้ครบถ้วนอย่างมีคุณภาพทันตามเวลาที่กำหนด กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี | ตัวชี้วัด - บุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการเขียนผลงานวิชาการ - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าระดับที่ 3.5 | ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการตลอดปีการศึกษา 2567 สรุป บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด | 100,000 | สถานะของโครงการ สิ้นสุดโครงการ กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ การปฏิบัติ เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน | ตลอดปีการศึกษา 2567 | ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน ………………… อื่น ๆ ………………… |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 1    : ผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้และทักษะที่ดี พร้อมที่จะพัฒนาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และยกระดับสมรรถนะวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

กลยุทธ์ที่ 3         : การพัฒนาระบบและกระบวนการเรียนการสอน

มาตรการที่ 3.1  	: การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning

แผนงาน 		: S1_3_3.1(13) แผนงานพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางไกล / ระบบออนไลน์ ให้ทันสมัย

| โครงการ/วัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย | ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | สถานะของโครงการ | วันที่ดำเนินการโครงการ | ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางในการพัฒนา |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1) โครงการรสอบเทียบโอน (CE) ปีการศึกษา 2567 ด้วยระบบออนไลน์ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าเรียน (ติว) ก่อนการสอบในรายวิชาเทียบโอนความรู้ CE แบบออนไลน์ 2. เพื่อจัดสอบเทียบโอนความรู้ CE แบบออนไลน์ กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาทุกชั้นปี | ตัวชี้วัด - จำนวนของผู้เข้าสอบจำนวนร้อยละ 90 ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบในรายวิชาเทียบโอน CE แบบออนไลน์ | ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการดำเนินการตลอดปีการศึกษา 2567 สรุป บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด | 300,000 | สถานะของโครงการ สิ้นสุดโครงการ กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ การปฏิบัติ เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน | ตลอดปีการศึกษา 2567 | ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน ………………… อื่น ๆ ………………… |  |
| 13.2) โครงการพัฒนาบทเรียนสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ออนไลน์ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาสหกิจศึกษา | ตัวชี้วัด - ร้อยละของจำนวนบทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาสำเร็จที่สามารถให้นักศึกษาเข้าเรียนออนไลน์ได้ ≥ 80 | ผลการดำเนินงาน ยังไม่ได้ดำเนินการ สรุป บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด | 20,000 | สถานะของโครงการ สิ้นสุดโครงการ กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ การปฏิบัติ เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน | ภาคเรียนที่ 2/2567 | ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน ………………… อื่น ๆ ………………… |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 1    : ผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้และทักษะที่ดี พร้อมที่จะพัฒนาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และยกระดับสมรรถนะวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

กลยุทธ์ที่ 6         : การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต

มาตรการที่ 6.3  	: สร้างเครือข่ายศิษย์เก่าให้มีศักยภาพ

แผนงาน 	: S1_6_6.3(21) แผนงานสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า เสริมสร้างศักยภาพ

| โครงการ/วัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย | ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | สถานะของโครงการ | วันที่ดำเนินการโครงการ | ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางในการพัฒนา |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.1) โครงการศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยธนบุรี วัตถุประสงค์ 1. เพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ว่าได้สร้างคุณความดี อันเป็นประโยชน์ต่อส่วนงานของมหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัยธนบุรีชุมชน หรือจังหวัดทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 2. เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ประวัติรวมถึงผลงานของ ผู้ได้รับคัดเลือกตามข้อ 1 ให้เป็นที่รับทราบของสังคม และเป็นต้นแบบศิษย์เก่าที่มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธนบุรีแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธนบุรีต่อไป กลุ่มเป้าหมาย - ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธนบุรี ประจำปี 2567 | ตัวชี้วัด 1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าระดับที่ 3.5 | ผลการดำเนินงาน บรรลุเป้าหมาย สรุป บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด | 30,000 | สถานะของโครงการ สิ้นสุดโครงการ กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ การปฏิบัติ เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน | วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2568 | ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน ………………… อื่น ๆ ………………… |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2    : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่และให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

กลยุทธ์ที่ 6         : สร้างโครงการบริการวิชาการที่เน้นการสร้างคุณค่าร่วมด้านเศรษฐกิจและสังคม

มาตรการที่ 6.1  	: สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเชิงเขตพื้นที่

แผนงาน 		: S2_6_6.1(9) แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเชิงเขตพื้นที่

| โครงการ/วัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย | ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | สถานะของโครงการ | วันที่ดำเนินการโครงการ | ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางในการพัฒนา |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1) โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในเขตหนองแขม วัตถุประสงค์ 1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน 2. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนนำความรู้ไปพัฒนาตนเองได้ กลุ่มเป้าหมาย - บุคคลหรือชุมชน - ผู้รับบริการวิชการ | ตัวชี้วัด - ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชการ - บุคคลหรือชุมชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการให้บริการวิชาการไปพัฒนาตนเองในด้านใดด้านหนึ่ง | ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินโครงการตลอดปีการศึกษา 2567 สรุป บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด | 100,000 | สถานะของโครงการ สิ้นสุดโครงการ กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ การปฏิบัติ เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน | ตลอดปีการศึกษา 2567 | ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน ………………… อื่น ๆ ………………… |  |
| 9.2) โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนโคกขาม วัตถุประสงค์ 1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน 2. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนนำความรู้ไปพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม กลุ่มเป้าหมาย - บุคคลหรือชุมชน - ผู้รับบริการวิชการ | ตัวชี้วัด - ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชการ - บุคคลหรือชุมชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการให้บริการวิชาการไปพัฒนาตนเองในด้านใดด้านหนึ่ง | ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินโครงการตลอดปีการศึกษา 2567 สรุป บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด | 50,000 | สถานะของโครงการ สิ้นสุดโครงการ กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ การปฏิบัติ เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน | ตลอดปีการศึกษา 2567 | ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน ………………… อื่น ๆ ………………… |  |
| 9.3) โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนตามบริบทคณะวิชา วัตถุประสงค์ 1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน 2. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนนำความรู้ไปพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม กลุ่มเป้าหมาย - บุคคลหรือชุมชน - ผู้รับบริการวิชการ | ตัวชี้วัด - ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชการ - บุคคลหรือชุมชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการให้บริการวิชาการไปพัฒนาตนเองในด้านใดด้านหนึ่ง | ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินโครงการตลอดปีการศึกษา 2567 สรุป บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด | 100,000 | สถานะของโครงการ สิ้นสุดโครงการ กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ การปฏิบัติ เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน | ตลอดปีการศึกษา 2567 | ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน ………………… อื่น ๆ ………………… |  |
| 9.4) โครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนครู โรงเรียน ให้มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและทักษะการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ให้กับนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 2.เพื่อพัฒนาทักษะการจัดทำสื่อการเรียนการสอนรูปแบบต่าง ๆ ให้กับครูและสามารถนำไปใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ โดยการนำเทคโนโลยีสื่อออนไลน์สมัยใหม่มาจัดทำการสื่อการเรียนการสอน 3.เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและพัฒนาสินค้าชุมชนให้มีคุณภาพและสามารถเป็นชุมชนต้นแบบในการให้หน่วยงานอื่น ๆ มาศึกษาเรียนรู้ดูงานได้ กลุ่มเป้าหมาย - ครูและนักเรียน - คนในชุมชน | ตัวชี้วัด - ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ -บุคคลหรือชุมขนสามารถนำความรู้ที่ได้รับการให้บริการวิชาการไปพัฒนาตนเองในด้านใดด้านหนึ่ง เป้าหมาย - ครูและนักเรียนมีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ได้ถูกต้องส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น | ผลการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมในวันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2567 โดยมีนักศึกษาที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเกินกว่าจำนวนตามเป้าหมาย จำนวน 7โรงเรียน จากกลุ่มเป้าหมายไม่ต่ำกว่า 7 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 7.00 ระดับความพึงพอใจแบบประเมินคิดเป็น 4.25 จาก 5 ระดับ สรุป บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย | 100,000 | สถานะของโครงการ สิ้นสุดโครงการ กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ปฏิบัติ การปฏิบัติ เป็นไปตามแผน ไม่เป็นตามแผน | วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2567 | ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน ไม่มี อื่น ๆ .......................... |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 4    : การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงและเป็นสากล

กลยุทธ์ที่ 3         : การประกันคุณภาพหน่วยงาน

มาตรการที่ 3.1  	: ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

แผนงาน 	: S4_3_3.1(3) แผนงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

| โครงการ/วัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย | ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | สถานะของโครงการ | วันที่ดำเนินการโครงการ | ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางในการพัฒนา |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1) โครงการประกันคุณภาพหน่วยงาน สำนักวิชาการ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อดําเนินการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 2. เพื่อนําผลการประเมินทั้งภายในและภานอกไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กลุ่มเป้าหมาย - อาจารย์ และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาการ | ตัวชี้วัด - ระบบประกันคุณภาพภายในมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน | ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินโครงการตลอดปีการศึกษา 2567 สรุป บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด | 10,000 | สถานะของโครงการ สิ้นสุดโครงการ กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ การปฏิบัติ เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน | ตลอดปีการศึกษา 2567 | ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน ……………… อื่น ๆ ……………… |  |